## Hoja1
MATRIZ DE RIESGOS EN LA CONTRATACION ESTATAL DE SEGUROS
No | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad |  | Impacto |  | Calificación Total | Prioridad | A quien se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después de tratamiento | [5 empty] | Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se cumple el tratamiento | Monitoreo y Revisión
[15 empty] | Probabilidad |  | Impacto |  | Calificación | Calificación total |  |  |  |  | Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad Cuando?
1 | General | Interno | Planeación | Operacionales | inadecuada selección del contratista por falta de idoneidad o experiencia relacionada | riesgo para la ejecucion del contrato | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | a la Entidad | planear la contratacion con criterios de selección objetivos | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | total | secretario de despacho | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | a la firma del contrato | en la elaboracion del estudio previo antes de la firma | anual
2 | General | Interno | Planeación | Operacionales | Inadecuada definición de requisitos habilitantes, por falta de claridad o desconocimiento del objeto de contrato o sector económico por parte del funcionario encargado de definirlos | Sobrecostos para llevar a cabo el objeto contractual | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | a la Entidad | planear la contratacion con criterios de selección objetivos | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | total | secretario de despacho | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | a la firma del contrato | en la elboracion de la invitación publica | anual
3 | General | Interno | Planeación | Económicos | Valor del contrato no correspondiente a los precios del mercado | Perdidas económicas para la entidad por valor de contrato mayor a precios de mercado o no presentación de proponentes por valores por debajo de precios de mercado, sanciones legales Ingresos o costos operativos diferentes a los esperados | Improbable | 2 | Moderado | 3 | 5 | Riesgo Medio | a la Entidad | planear la contratación de acuerdo a la trazabilidad del proceso en vigencias anteriores | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | menor | secretario de despacho | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | a la firma del contrato | en la elaboracion de la invitación publica | anual
4 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | reclamaciones no aceptadas por falta de cobertura de las pólizas | detrimento patrimonial por responsabilidad no asumida por la compañía | Improbable | 2 | Mayor | 4 | 6 | Riesgo Alto | a la aseguradora | revisión de las coberturas de las pólizas con la asesoría del intemediario de seguros | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | probable | compañía de seguros | en la ejecución | desde que se inicia el desequilibrio | con la revisión de las pólizas | anual
5 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | Errores en avalúo y/o valor de bienes e inmuebles a ser asegurados | Fallas en la definición de los valores asegurados en las pólizas, puede incurrir en supra o infraseguros. Sobrecostos para llevar a cabo el objeto contractual | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | a la Entidad | actualizacion catastral y avaluos de los bienes de la Entidad | Posible | 3 | Moderado | 3 | 6 | Riesgo Alto | probable | secretario de despacho | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | a la firma del contrato | revision de los bienes muebels e inmuebles del Municipio | anual
6 | Especifico | Interno | Planeación | Operacionales | Inconsistencias o errores en inventario de equipos, inmuebles y/o bienes a asegurar | Exclusión de equipos, muebles y/o bienes a asegurar dentro de las pólizas, no cubrimiento de la póliza ante un siniestro. Sobrecostos para llevar a cabo el objeto contractual | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | a la Entidad | actualización de inventarios para tener certeza de los bienes a asegurar | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | probable | secretario de despacho | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | a la firma del contrato | revision de los bienes muebels e inmuebles del Municipio | anual
7 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Errores o inconsistencias en el calculo de valores de reposición a nuevo en equipo electrónico a ser asegurado | Inadecuado cubrimiento del riesgo dentro de la póliza de equipo electrónico. Sobrecostos para llevar a cabo el objeto contractual | Posible | 3 | Mayor | 4 | 7 | Riesgo Alto | aseguradora | cálculos de valores con criterios claros y precisos | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | probable | Asesor de seguros | en la ejecución | desde que se inicia el desequilibrio | ajuste de formulas | al momento de la reclamación
8 | Especifico | Externo | Planeación | Operacionales | Inadecuada asesoría del intermediario de seguros en la información técnica y especializada para la elección de la mejor compañía de seguros de acuerdo a los riesgos a asegurar | Sobrecostos para llevar a cabo el objeto contractual | Posible | 3 | Menor | 2 | 5 | Riesgo Medio | intermediario | criterios de asesoría acertados con base en la experticia del intermediario | Raro |  | Moderado |  | 6 | riesgo alto | probable | intermediario de seguros | durante la evaluación de las propuestas | en el proceso de selección | en la evaluación | anual
9 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | Incumplimiento de contrato por parte del contratista | bienes no asegurados, altos costos para la entidad en caso de ocurrir un siniestro | Improbable | 2 | Catastrófico | 5 | 7 | Riesgo Alto | aseguradora | elección de la aseguradora con la capacidad técnica y profesional para ejecutar el contrato en el 100% | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | probable | aseguradora | en la ejecución | desde que se inicia el desequilibrio | verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la aseguradora | mensual
10 | Especifico | Externo | Ejecución | Operacionales | Materialización de siniestros o presentación de eventos que afecten la prestación de los servicios o intereses de la entidad que no se encuentren cubiertos dentro del programa de seguros | Sobrecostos para llevar a cabo el objeto contractual | Improbable | 2 | Catastrófico | 5 | 7 | Riesgo Alto | a la Entidad | revisión de inventarios de bienes muebels e inmuebles de la Entidad | Posible |  | Mayor |  | 6 | riesgo alto | probable | secretario de despacho | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | a la firma del contrato | revision de los bienes muebels e inmuebles del Municipio | anual
11 | Especifico | Externo | Planeación | Económicos | Inadecuada capacidad técnica o asesoría del intermediarios de seguros en la identificación e inclusión de nuevos riesgos dentro de programa de seguros de la entidad | Sobrecostos para llevar a cabo el objeto contractual | Posible | 3 | Catastrófico | 5 | 8 | Riesgo Extremo | intermediario | acompañamiento del intermediario de seguros en la revisión de los inventarios de la Entidad | Improbable | 2 | Menor | 2 | 4 | Riesgo Bajo | probable | intermediario de seguros | antes de iniciarse el procedimiento de selección del contratista | a la firma del contrato | revision de los bienes muebels e inmuebles del Municipio | anual
. | [7 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0