## RIESGOS DE GESTIÓN 3° CUATRIMES
EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO S.A E.S.P MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS MAPA DE RIESGOS GESTIÓN POR PROCESO
Código: GCI-P-02-R-02 | [5 empty] | Versión: 05 |  |  |  |  | Fecha de emisión: 12/04/2021 | [17 empty] | Página: 1 de
Identificación del riesgo | [8 empty] | Análisis del riesgo inherente | [6 empty] | Evaluación del riesgo - Valoración de los controles | [8 empty] | Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual | [6 empty] | Plan de Acción
PROCESO | N° DE RIESGOS | Referencia | Impacto | Causa Inmediata | Causa Raíz | Descripción del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Frecuencia con la cual se realiza la actividad | Probabilidad Inherente | % | Criterios de impacto | Observación de criterio | Impacto Inherente | % | Zona de Riesgo Inherente | No. Control | Descripción del Control | Afectación | Atributos | [5 empty] | Probabilidad Residual | Probabilidad Residual Final | % | Impacto Residual Final | % | Zona de Riesgo Final | Tratamiento | Plan de Acción | Responsable | Fecha Implementación | Fecha Seguimiento | Seguimiento | Estado
[19 empty] | Tipo | Implementación | Calificación | Documentación | Frecuencia | Evidencia
GESTIÓN JURIDICA Y DEFENSA JUDICIAL | 1 | 2 | Económico | Falta de información | Falta de expediente. Falta de conexión a internet. Falta de información previa y necesaria para publicar y rendir | Posibilidad de omitir la publicación oportuna en las plataformas Secop y Sia Observa por deficiente seguimiento y falta de verificación de la fecha de expedición del acto a publicar | Fallas Tecnologicas | 170 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Moderado | 1 | 1. Responsable: Profesional Universitario y Secretario General. 2. Periodo: De manera semanal. 3. Propósito: Publicidad de los procesos contractuales. 4. Control: El profesional universitario encargado del proceso de contratación deberá contar con una base de datos y link mediante el cual se le dio publicidad a los contratos. 5. Desviación: Sanciones por parte de las entidades de control. 6. Soportes: La evidencia se advierte en las plataformas Sia Observa y Secop: https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp# | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Leve | 20% | Moderado | Evitar | Aleatoriamente el Secretario General revisara procesos de contratación con el fin de evidenciar que la publicación se encuentre en ambas plataformas. | Profesional Universitario Secretario General (Verificación) | 1 de enero de 2021 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Teniendo en cuenta que la Entidad implemento a partir delk mes de Agosto el Secop II. Los propcesos Contractuales con posterioridad a esta fecha por tramitarse en tiempo real, quedaron publicadfos en la citada plataforma. En relación con el Sia observa, cada mes se rinde los Contratos celebrados mes vencido, constatandose igualmente la publicidad de los procesos. | En curso
| 2 | 3 | Económico y Reputacional | Falencias en el seguimiento y control de las controversias judiciales | Desconocimiento de normas que rigen la actuación judicial. | Posibilidad de no ejercer de manera oportuna el derecho de defensa y contradicción en procesos judiciales por debilidades en la contabilización de términos | Ejecucion y Administracion de procesos | 2 | Muy Baja | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Bajo | 1 | 1. Responsable: Profesional Universitario y Secretario General. 2. Periodo: Semestral. 3. Propósito: Salvaguardar los intereses patrimoniales de la compañía. 4. Control: Revisión permanente de las notificaciones judiciales y contabilización de terminos para las actuaciones de defensa de la empresa. 5. Desviación: Sentencias ejecutoriadas en contra de la compañía por omisión en el proceso de defensa judicial. 6. Soportes: La evidencia se advierte en cada expediente judicial, o a través de la consulta de procesos en la rama judicial: https://procesos.ramajudicial.gov.co/procesoscs/ConsultaJusticias21.aspx?EntryId=SJl2QSLqtcP%2fcJh23ZaUpRSObKg%3d | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Sin Documentar | Aleatoria | Con Registro | 14% | Muy Baja | 14% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Revisión periodica por parte del Secretario General de las notificaciones judiciales con el fin de evidenciar la actuación oportuna de defensa de la compañía | Profesional Universitario Secretario General (Verificación) | 1 de enero de 2021 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | En la medida que se han efectuado notificaciones judiciales que ameriten una actuación perentoria por parte de la Empresa, severifica que esta última se adelante dentro del término señalado por el operador judicial. | En curso
CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | 3 | 5 | Reputacional | Imposiblidad en el adelantamiento de los Procesos verbales por no contar conn los medios tecnologicos. | La Oficina de Control Disciplinario Interno carece de equipos necesarios para el adecuado desarrollo de las funciones de la dependencia, además no cuenta con los equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo de las audiencias que se dan en materia disciplinaria. Así como los mecanismos electrónicos y virtuales para diligencias de notificación y comunicación. La celebración de audiencias, recepción de solicitudes de recurso, visitas especiales en la modalidad de no presencial. | Posibilidad de incumplimiento en las garantías procesales en el desarrollo de los procesos verbales dado que la oficina no cuenta con los equipos necesarios para el adecuado desarrollo de estos. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 12 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | La Jefe de Control Disciplinario Interno solicitara a la Subgerencia Administrativa y Financiera, mediante oficios, con una frecuencia cuatrimestral la adquicision de los medios tecnologicos necesarios para la realizacion de los procesos verbales y audiencias virtuales, dado que en Marzo de 2022 entran en vigencia las disposiciones de la Ley 1952 de 2019, . En caso de no adquicision de los medios tecnologicos no cumpliriamos con lo ordenado por está Ley generando una desviacion que conlleva a la nulidad de los procesos adelantados por esta Oficina por violación al procedimiento establecido en la normatividad vigente. La evidencia son las copia de los oficios remitidos a la Subgerrencia Administrativa y Financiera. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Se realizaran solicitudes al proceso competente para la adquicision de los medios tecnologicos necesarios para la realizacion de los procesos verbales y audiencias virtuales | Jefe Control Discíplinario Interno | 2021-05-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | El Código General Disciplinario y sus reformas entro a regir el veintinueve (29) de Marzo del año dos mil veintidós (2022).En aplicación del Código General Disciplinario, el funcionario de instrucción tendrá competencia desde el conocimiento del hecho hasta la notificación del pliego de cargos.Pasando a la Secretaria General la función de ejercer la primera instancia de la etapa juzgamiento de los procesos disciplinarios de la entidad, conformidad con las funciones y competencias establecidas en el Código General Disciplinario. Dado lo anterior el riesgo identificado por la Oficina de Control Disciplinario Interno pasó a ser competencia de la Secretaria General. Razón por la cual esta Oficina no realizó el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022. | En curso
GESTIÓN ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO | 4 | 6 | Económico | Perdidas economicas-sanciones por parte de los entes de control -Reprocesos | alteracion de las novedades de la Nomina- falla del software de Nomina -Manipular los valores de la nomina -Error en la liquidacion de la Nomina- pagar mas o menos a los funcionarios o pensionados | Posibilidad de sufrir alteraciones en la Manipulación de información de la nomina, ocasionando Perdidas economicas y sanciones por parte de los entes de control, sufrir Reprocesos en la Empresa; debido alteracion de las novedades de la Nomina, falla del software de Nomina, Manipular los valores de la nomina, Error en la liquidacion de la Nomina, pagar mas o menos a los funcionarios o pensionados | Ejecucion y Administracion de procesos | 161 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | La Profesional Universitaria encargada de nomina se compromete a tener un dialogo permanente con el Jefe de la Oficina de talento humano para conocer las novedades de manera oportuna, como incapacidades, permisos y adquirir compromisos bancarios. Esta actividad se realiza con controles y seguimientos diarios, si no se cumple se va a sanciones fiscales y disciplinarias. las evidencias con todos los registros en ALETH, formato excel, documentos que van a la hoja de vida, y registros en carpetas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | La Profesional Universitaria de nomina es el encargada de realizar estas acciones, diario, para tener un manejo efectivo y oportuno en el pago de la nomina y reporte de novedades, a traves de la Revision individual de la nomina - revision de los soportes - vacaciones, incapacidades, permisos, suspensiones, sanciones y licencias. Atencion a requerimientos de los empleados de la empresa en cuanto a pagos extemporaneos y no comunicados al area del talento humano. IALEH ( es el programa que tiene implementado la empresa general, entre ellas modulo de nomina | PU Nomina | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Con la implemenstación del nuevo Software, se realiza de manera mas facil y efectiva los soporte de las libranzas de cada mes y certificación de novedades. Reuniones con la y La Jefe de Oficina Talento Humano | En curso
| 5 | 7 | Reputacional | Sancion por parte del ente de control-incumpliento de requisitos legales. A nivel de archivo quedaria incompleto y las hojas de vida se requieren para realizar resoluciones de vacaciones, licencias o permisos, y ademas hacen parte integral del archivo de la Oficina de Talento Humano.. | por la manipulación o prestamo sin control. | Posibilidad de perdida en la Manipulacion de las historias laborales de los funcionarios de EPQ, ocasionando Sancion por parte del ente de control, incumplimiento de requisitos legales, a nivel de archivo quedaria incompleto y las hojas de vida se requieren para realizar resoluciones de vacaciones, licencias o permisos, y ademas hacen parte integral del archivo de la Oficina de Talento Humano; debido a la manipulación o prestamo sin control de los historiales | Ejecucion y Administracion de procesos | 1800 | Alta | 80% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Moderado | 1 | El Auxiliar Administrativo del area de talento humano, diariamente, mantiene la historia laboral actualizada, se realizará Foliación de historias laborales y se llevará acabo el respectivo control de prestamos de historias laborales a traves del libro radicador y asi se tiene un control para evitar perdida de los documentos. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 80% | Alta | 80% | Leve | 15% | Moderado | Reducir (mitigar) | La responsable de las historias laborales expide copia de lo que requieran - No se presta las historias laborales. Las dependecias de la empresa a veces requieren las hojas de vida para responder a entes de control, o alguna petición, estas se radican y se prestan por el tiempo requerido. | Auxiliar Administrativo Técnico Administrativo | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Rendir informes a la Jefe de Oficina de Talento Humano permanentemente y oficiar al personal encargado. | En curso
| 6 | 8 | Económico | Sanciones fiscales, penales y disciplinarias | Falta de verificacion de documentos, y no realizar las listas de chequeo | Posibilidad de Vincular personas sin cumplimiento de requisitos minimos del cargo, alterar documentos para que cierta persona acceda a un cargo o vincular personas inexistentes, o vincular pensionados sin que suspenda su pensión, ocasionando Sanciones fiscales, penales y disciplinarias, debido a la Falta de verificacion de documentos, y no realizar las listas de chequeo | Ejecucion y Administracion de procesos | 84 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Moderado | 1 | El Jefe de Oficina de Talento Humano, es el encargado de realizar este proceso a traves del diligenciamiento Lista de chequeo y revision de bases de datos, de acuerdo a la necesidad (cuando se presente la vacante), cumplir la normatividad legal vigente para proveer cargos a la entidad (procuraduria,Contraloria, Policia), confrontacion documental verificacion antecedentes, al no realizarse estas actividades se incurria en sanciones disciplinarias la evidencia reposa en las hojas de vida de cada funcionario. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Se realiza verificación de todos los funcionarios nuevos en las bases de datos de Contraloria, Procuraduria,policia, y se diligencia lista de chequeo con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos minimos. | Jefe de Oficina de Talento Humano | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | En este periodo se realizo el ingreso de 12 funcionario (termino fijo, Libre nombramiento, Pasantes) de los cuales se realizo la debida lista de chequeo para su respectivo ingreso | En curso
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN | 7 | 9 | Económico y Reputacional | sanciones por parte de los entes de control | Falta de compromiso por parte de los lideres de los procesos, en la entrega de la informacion oportunamente | posibilidad de Incumplimiento al plan de accion de la Oficina Asesora de Control interno ocasionando sanciones por parte de los entes de control por falta de compromiso de los lideres de los procesos en la entrega de la informacion oportuna | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | El jefe de la oficina de control interno realizara seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de acción con el fin de verificar la realización de todas las actividades programadas en la presente vigencia, en caso que no se cumpla lo programado se informara al comité coordinador de control interno. y se levantara las actas correspondientes, al plan de acción que se encuentra publicado en la página web de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | continua | con registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Solicitar oportunamente la informacion requerida a los lideres de los procesos, para la realizacion de los informes exigidos por ley | La jefe de la ofiicna de control interno-contratista | 1 de enero de 2021 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | En la pagina de EPQ en el link tranasparencia y acceso a la informacion https://www.epq.gov.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria.html se encuentra publicado el plan de accion y el plan de auditorias vigencia 2021 de la oficina Asesora de control interno asi como los los informes realizados. | En curso
[12 empty] | 0% | [19 empty] | Realizar periodicamente el comité coordinador de control interno con el fin de informar a la alta gerencia el estado del sistema de control interno y que sirvan para la toma de desiciones | La jefe de la ofiicna de control interno-contratista | 1 de enero de 2021 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se evidencia las actas del comité coordinador de control interno las cuales reposan en el archivo de la oficina | En curso
PLANEACIÓN CORPORATIVA | 8 | 10 | Económico y Reputacional | Mala interpretación del área comercial en la aplicación de las tarifas | Error en la aplicación de las tarifas por desconocimiento o diligenciamiento | Posibilidad de ajustar o calcular erróneamente las tarifas de acueducto, alcantarillado y gas, debido a mala interpretación de la norma vigente, por desconocimiento o mal diligenciamiento. | Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Responsable: El Profesional Universitario de Planeación, Jefe de Planeacion Corporativa y Subgerente de Planeación. Periodicidad: Mensual. Propósito: Actualización correcta de las tarifas de acueducto y alcantarillado. Cómo se realiza el control: Cada mes, se realiza la verificación del IPC en la página Web del DANE donde se puede conocer cuál ha sido su variación, si llega acumulado mayor al 3% se aplica el incremento, según la normatividad vigente. Desviaciones: Se realiza el seguimiento para evitar sanciones. Evidencias: Se anexa seguimiento del IPC en formato Excel. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Verificar los primeros 5 días del mes, el reporte del DANE en su página oficial en el IPC del mes anterior, este dato se ingresa al Excel de seguimiento del IPC donde cálcula automáticamente cuánto es el acumuldo para municipios grandes y pequeños; si llega al 3 se hace la actualización de las tarifas de acueducto y alcantarillado según el acumulado. Si no hay acumulado de 3 puntos, se dejan las tarifas como el mes anterior. Una vez son actualizadas las tarifas de aceuducto y alcantarillado se envía vía e-mail al área de facturación para su aplicación, posteriormente, se hace publicación en la página Web de la entidad. Es importante aclarar que el modelo tarifario aplicado a las tarifas de acueducto y alcantarillado para los municipios grandes está contemplado en la Resolución CRA 688 de 2014 y para los municipios pequeños en la Resolución CRA 825 de 2017. Estas resoluciones CRA contienen la metodología con la cual se calculan las tarifas mediante el estudio de costos y tarifas, el cual es realizado por un asesor experto en régimen tarifario que la entidad contrata de forma externa. | Lideres de procesos - profesional Universitario, jefe planeacion corporativa y Subgrente de planeación y mejoramiento Institucional | 2022-05-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se verifico como estaban definidas las tarifas para los municipios y se actualizó según el IPC (Índice de precios al consumidor). Se revisó en la página Web del DANE los primeros 5 días de cada mes del cuatrimestre, quedando verificada la variación del IPC y determinada la variación de las tarifas según dicho IPC. | En curso
[16 empty] | 2 | Responsable: El Profesional Universitario de Planeación, jefe de planeacion corporativa y Subgerente de Planeacón. Periodicidad: De manera mensual Proposito: Realiza la aplicación correcta del Marco tarifario control: Cada mes hace la verificación de las variables de costos del gas (tranporte y peso de metro cubico-kilo), inventarios de volumenes , factores de corrección, IPP - IPC y la correcta aplicación de la Resolución vigente de la metodologia, para los calculos de los cargos de distribución , comercialización y subsidios. Desviación: El no aplicarse la tarifa correctamente puede generar un impacto reputacional, economico Interno y externo, sanciones a la Entidad. Evidencias: Archivo en excel publicación tarifas subsidios&contribuciones y otros documentos que genere la ejecución de la aplicación de la tarifa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | reducir (mitigar) | Solicitar los 5 primeros dias de cada mes la informacion requerida a los procesos competentes, para que sea entregada maximo a los 10 dias del mes. Realizar los calculos de acuerdo al modelo tarifario y la normatividad vigente, y realizar el formato Publicacion tarifas subsidios&contribuciones, para su aprobacion y firma por el Subgerente de Planeacion y Mejoramiento Instutucional. Publicacion en diario regional de alta circulacion y en la pagina Web. Ademas de la entrega de la informacion al area de facturacion via email para la aplicacion de la tarifa. | Lideres de procesos - profesional Universitario, jefe planeacion corporativa y Subgrente de planeación y mejoramiento Institucional | 2022-05-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se hizo solicitud por correo electrónico a los líderes de los procesos competentes de la Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al Cliente, de las lecturas de consumo realizadas a los usuarios en el mes-1 y a la Subgerencia de Servicios Públicos Domiciliarios los inventarios de gas, cromatografía, desagregación de precios, presiones en líneas individuales, lecturas diarias de las variables de volumen, presión y temperatura en cada una de las plantas estacionarias. Es importante aclarar que de esta información suministrada depende la efectiva aplicación del marco tarifario de Gas. | En curso
| 9 | 11 | Económico y Reputacional | Incumplimiento de los requisitos normativos establecidos para la administración y gestión de Calidad | Poca efectividad en socializacion de los documentos que se normalizan en calidad a los funcionarios que los utilizan. No se cuenta acceso a los diferentes formatos y procedimientos en un documento publico para utilizacion de todos los funcionarios | Posibilidad de uso inadecuado u obsoleto de los procedimientos, formatos y registros del SGC, por incumplimiento de requisitos normativos, falta de socialización y falta de acceso en un documento público. | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Responsable: El Profesional Universitario de Planeación Corporatival, Periodicidad: en todo momento, Aplicación: normalizar los documentos requeridos por cualquiera de los procesos de la Entidad ya sea elaborados actualizados o cancelados, Control: solicitud de normalización mediante formato de emisión de documentos, una vez normalizado se pide al lider del proceso socializar de manera transversal este documento a cargo de su proceso, por otra parte gestionar un medio electrónico con el proceso competente (sistemas de información) donde sean públicados de manera continua todos los documentos actualizados y vigentes con que cuenta cada area de la Empresa, lo anterior para su fácil consulta, acceso oportuno y el uso adecuado, se implementará controles en la administración y custodia de los documentos públicados que eviten alteración de su original versión. Desviación: la no actualización del SGC genera una mala operabilidad de los procesos, ineficiente desempeño Institucional, incumplimiento a los objetivos de la Entidad y posibles sanciones. Evidencia: registro implementado para solicitud de emisión de documentos y socialización de los procesos, la ruta digital dispuesta para esta acción servira de evidencia documental y los archivos que reposan en el area de Planeación Corporativa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Establecer el uso del registro de Emisión de documentos, como herramienta de control para la trazabilidad y socializacion de los documentos normalizados. Gestionar un medio electronico donde se tenga publicado todos los documentos vigentes para que tengan acceso a estos documentos todos los funcionarios, competentes. | Profesional Universitario de Planeación Corporativa Profesional Universitario de Sistemas de Información | 01 De Enero De 2021 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se envio por correo digital a los lideres de procesos y funcionarios competentes el formato de solicitud de Emisión de Documentos motivando su utilización y dando a conocer la importancia de socialización a procesos transversales , de los documentos(elaborados , actualizados o cancelados y declarados obsoletos), por su proceso con la nueva normalización que da la versión vigente, como medio de evitar el uso de versiones desactualizadas y se exigio su uso para la solicitud de Normalizar los Documentos de los diferentes procesos requeridos. Se hizo solicitud verbal a la Subgerencia Administrativa y Financiera en su area de Sistemas De Información para el acceso y conocimiento de claves del espacio en la Nass que tienen dispuesto para compartir los documentos actualizados y normalizados desde nuestro proceso de Planeación Corporativa, y así proceder al cargue por carpetas de estos documentos, en versiones vigentes, para subsanar el uso obsoleto de documentos controlados , y tener así un mejor control y uso adecuado de los documentos. | En curso
| 10 | 12 | Económico y Reputacional | Hallazgos de los entes de control desinformación de los usuarios, inconsistencia en los informes presentados. | los procesos no cumplen con las metas establecidas en el plan de acción | Posibilidad de alteración de la información provocando hallazgos de los entes de control, por inconsistencias en los informes presentados, dado que los procesos no cumplen con las metas establecidas en el Plan de Acción. | Ejecucion y Administracion de procesos | 3 | Baja | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El Profesional Universitario de Planeación Corporativa realiza la recoleccion de la informacion (reportes de indicadores) cada cuatro meses , la cual es solicitada por correo electronico y oficios; para que envien la matriz debidamente diligenciada con los soportes, cuando la información enviada no corresponde o esta incompleta se solicita de nuevo la corrección y el envio correspondiente a ese cuatrimestre, para ser consolidada y verificar los avances en ese periodo con respecto a cada indicador y posterior a ello realizar la elaboracion del Informe, en caso de presentar información alterada no se podra contar con veracidad en los indicadores, lo que puede ocasionar incumplimiento de los objetivos institucionales. La evidencia queda publicada en la pagina y en solicitudes por correo y oficios archivados en la oficina de Planeación Corporativa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Solicitar oportunamente la informacion requerida a los lideres de los procesos, para la consolidación del Plan de Acción y la realización de los informes exigidos por ley. | Profesional Universitario de Planeación Corporativa | 1 de enero de 2021 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se hizo solicitud a cada proceso del seguimiento al Plan de Acción del tercer cuatrimestre de 2022 y Meta de Indicadores para vigencia 2023, a la fecha se está culminando la consolidación de la información entregada y revisada , para posteriormente entregar a la OCI y proceder a su publicación en la pagina principal de la Entidad. https://www.epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/politicas-planes-programas-y-proyectos-institucionales/plan-de-accion-meta-2017-e-p-q.html | En curso
| 11 | 13 | Económico y Reputacional | No detectar a tiempo el incumplimiento de los objetivos estratégicos por procesos / acciones disciplinarias | Los diferentes procesos no presentan la información oportuna para la evaluación de los planes, programas y proyectos de la Entidad | Posibilidad de no evaluar efectivamente Los Planes, Programas Y Proyectos, impidiendo detectar a tiempo el incumplimiento de Los Objetivos Estrategicos De La Entidad, al no presentar la información adecuada, pertinente y a tiempo de los Mapas de Riegos. | Ejecucion y Administracion de procesos | 3 | Baja | 40% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Bajo | 1 | El profesional universitario de Planeación Corporativa solicita la información a cada proceso (seguimiento a los riesgos identificados) de manera cuatrimestral por correos electronicos y envio de oficios, para que envien la matriz de riesgo de gestión y de corrupción (a quienes les aplique) ,buscando con ello consolidar y hacer la verificación de los riesgos a los cuales esta expuestos la entidad; cuando no viene completo se solicita por correo electronico la información faltante o errada para poder continuar con la consolidación para poder ser enviada a la tercera linea de defensa. En caso de no poder realizar la evaluación y no hacer la consolidación oportuna puede llegar a la materialización de los diferentes Riesgos en los procesos de la Entidad. La evidencia queda publicada en la pagina y soportes existentes en solicitudes por correo y oficios archivados en la oficina de Planeación Corporativa. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Leve | 20% | Bajo | reducir (mitigar) | Solicitar oportunamente la informacion requerida a los lideres de los procesos, para el seguimiento y la consolidación de la Matriz de Riesgos de Corrupción y de Gestión, y proceder a la realizacion de los informes exigidos por la normatividad y para el buen desempeño Institucional. | Profesional Universitario de Planeación Corpotaiva | 1 de enero de 2021 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se hizo solicitud a los diferentes procesos del reporte en las matrices normalizadas y vigentes de la Entidad, para el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2022, en los Riesgos de Gestión y Corrupción mediante oficio formal y correo digital, se hizo consolidación y entrega de los Riesgos de Corrupción a la Oficina de Control Interno de Gestión; a traves de dos entregas consolidadasa una por cada proceso y otra global con todos los procesos , en la cual se hizo los comentarios y observaciones pertinentes como segunda linea de defensa , posteriormente se hará entrega una vez terminada la revisión y consolidación del seguimiento a los Riesgos de Gestión del tercer cuatrimestre 2022, con dos matrices consolidadas una Global y otra por procesos, a la OCI. Y se realizará su efectiva publicación en la pagina https://www.epq.gov.co/index.php/es/nuestra-gestion/control-rendicion-cuentas/mapa-de-riesgos-por-proceso-corrupcion.html De otra parte se informo mediante Comite Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de Diciembre 2022 a cada Subgerente de la Empresa , para socializar a cada lider de proceso con Riesgos identificados, la Derrogación Por la Contraloria General del Quindío, de la Resolución No. 283 de 22/11/2021. En el reporte de seguimiento de la caracterización de los riesgos de acuerdo con la Metodología Sistematizada y Estandarizada para la Administración de Riesgos Sujetos de Control Fiscal – RISC , Notificada a través de la Resolución No. 346 del 22 de Diciembre de 2022. | En curso
| 12 | 14 | Reputacional | La no transparencia y posible focos de corrupción. Errores de tramites aplicables y falta de instrumentos de medición. | Demora en que las subgerencias responsables pasen la información. Falta de control en la veracidad y oportunidad de la información. | Posiibilidad de incumplimiento y mala calidad en el reporte de la Información al SUIT, debido a la falta de transparencia y mecanismos de medición efectivos, por errores en los trámites y demora en las entregas de información para el cargue. | Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 40% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Bajo | 1 | El Profesional Universitario de Planeación Corporativa, debe recepcionar la información a cada una de las subgerencias competentes con el fin de cargar esta información a la plataforma SUIT esta información se reporta mensual, La solicitud de la información debe ser certificada por cada uno de los subgerentes de los procesos responsables de suministrarla., el no reporte de la información va en contra del principio de transparencia y puede ocasionar focos de corrupción. La evidencia son los cargues en el aplicativo SUIT. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Leve | 20% | Bajo | reducir (mitigar) | Solicitar oportunamente la informacion requerida a los lideres de los procesos relacionados en los tramites adscritos, para garantizar el cargue mensual en el aplicativo y asi cumplir con la Ley Antitramites. | Profesional Universitario de Planeación Corporatival | 1 de enero de 2021 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se realizó el cargue de reporte mensual en el aplicativo Suit, para los quince tramites aprobados para nuestra Entidad de Servicios Públicos, dando de está manera cumplimiento en el reporte exigido Al Sistema Único de Información de Tramites SUIT, el cual es el instrumento de apoyo para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites que administra el Departamento Administrativo de la Función Pública. Su evidencia se encuentra en el archivo del expediente y en el aplicativo Suit. - | En curso
ENSAYO DE CALIDAD DE AGUA | 13 | 20 | Económico y Reputacional | Falta de recursos económicos. | No contar con la infraestructura óptima, en cuanto a equipos e instalaciones que permitan realizar el aseguramiento de calidad en cada etapa del proceso. | Posibilidad de no acreditación en la norma 17025 por falta de recursos economicos, materiales calibrados e infraestructura óptima para dicho cumplimiento. | Ejecucion y Administracion de procesos | 7200 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Alto | 1 | El jefe de Laboratorio realiza el seguimiento permanente al cumplimiento de requisitos para la contratación de proveedores de insumos, mantenimiento y calibración de equipos con sus respectivos cronogramas y plan metrológico. Buscando con ello dar cumplimiento a lo establecido en los cronogramas y en el plan metrológico una vez se adjudiquen dichos contratos de cada vigencia. Dando cumplimiento a lo anterior se evitan sanciones de los entes de control con los cronogramas y plan metrológico como evidencias. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | El Laboratorio de aguas cuenta con una empresa asesora en cuanto a todo lo que tiene que ver con la implementación de la norma y desarrollo de actividades propias que nos puedan llevar a alcanzar la acreditación | Jefe de Laboratorio | Marzo de 2021 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se hace seguimiento mensual, se adjuntan evidencias de avance. Mediante informes de actividades por parte de la Empresa Asesora, Informes de Avances de verificación de técnicas como Ph, Dureza, Aluminios y Microbiologia. Además se realizó acompañamiento por parte de empresa asesora y se realizan avances significativos en el aseguramiento de técnicas y seguimiento constante a la documentación que nos lleve a la acreditación. | En curso
| 14 | 21 | Económico y Reputacional | Falta de agilidad en los procesos de contratación. | No contar con la infraestructura en el centro de acopio , para el manejo de residuos y no contar con el tratamiento y la disposición adecuados en el tratamiento de los mismos. | Posibilidad incumplimiento del programa de Bioseguridad y manejo de Residuos, por falta de agilidad en los procesos contratuales y no contar con la estructura del centro de acopio para el manejo de residuos y no contar con el tratamiento y la disposición adecuados en el tratamiento de los mismos. | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El jefe de Laboratorio realiza el seguimiento permanente al cumplimiento de requisitos para la contratación de proveedores para dsiposición final de residuos, buscando la Implementación del programa de Bioseguridad y con ello dar cumplimiento a lo establecido por las autoridades ambientales una vez se adjudiquen dichos contratos para cada vigencia. Dando cumplimiento a lo anterior se evitan sanciones de los entes de control con las evidencias de ejecución del contrato y los registros de control y disposición final de los residuos. | Probabilidad | Detectivo | Manual | 30% | Documentado | Continua | Con Registro | 42% | Media | 42% | Menor | 40% | Moderado | Evitar
| 15 | 22 | Económico y Reputacional | Divulgación de la información | Acarrear multas por divulgación de la información y que la información pueda llegar a personas inadecuadas. | Posibilidad de no contar con la confidencialidad de la información. | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El jefe de Laboratorio realiza el seguimiento permanente al cumplimiento en cuanto a validar la firma de confidencialidad de cada uno de las personas vinculadas con información del Laboratorio. Para cada vigencia y futuras. Buscando con ello dar cumplimiento a lo establecido en el aseguramiento de la confidencialidad. Dando cumplimiento a lo anterior se evita que la información pueda llegar a personas que con ella atenten contra el Laboratorio o la empresa. La Evidencia son los acuerdos de confidencialidad firmados. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Evitar
| 16 | 23 | Reputacional | Técnicas no estandarizadas ni ajustadas a los estándares de calidad | No tener veracidad ni confiabilidad en los análisis de Laboratorio que se realicen por falta de aseguramiento de calidad en cada una de la técnicas. | Posibilidad de no contar con Técnicas implementadas en los análisis diarios, que garanticen veracidad y confiabilidad en los análisis de Laboratorio que se realicen por falta de aseguramiento de calidad en cada una de la técnicas. | Ejecucion y Administracion de procesos | 7200 | Muy Alta | 100% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Alto | 1 | El jefe de Laboratorio realiza el seguimiento permanente al cumplimiento de la aplicación de aseguramiento de calidad en cada una de las técnicas,buscando con ello dar cumplimiento a lo establecido en los estándares de calidad para cada vigencia y futuras. Dando cumplimiento a lo anterior se evitan sanciones de los entes de control con evidencias en la realización de ensayos que aseguren la calidad de cada uno de los análisis asi como la validación de las técnicas analíticas usadas en el Laboratorio de Aguas. La evidencia son los soportes de validación de las técnicas. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar
GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 17 | 24 | Económico y Reputacional | Desabastecimiento en el municipio de Agua Potable Daños físicos en las redes de distribución de acueducto, perdidas ecónomicas,sanciones,interrupción del servicio. Falla en el sitema de alcantarillado, provocado por mala conexión a las tuberías principales, colapsos y taponamientos de los sitemas | Falta de recursos para optimizar las redes, falta de materiales en sitio para el arreglo de la red, falta de maquinaria para agilizar los arreglos, daños en la red de aducción o conducción. No contratar el personal idoneo y necesario, ni poseer los materiales suficientres, para mantener las redes del acueducto y alcantarillado sin obstrucciones y realizar las reposiciones que sean necesarias. | Posibilidad de daños físicos en la red de Acueducto y Alcantarillado, generando perdidas económicas, interrupción o fallas en la prestación del servicio, daños o colapso en la operación de los sistemas de abastecimiento, distribución, transporte y tratamiento tanto de agua potable como aguas negras. Debido a la falta de recursos para optimizar redes, adecuación en el funcionamiento de equipos, falta de personal requerido para la operación del servicio y la atención de fallas en los sistemas, Falta de material disponible en sitio para atender emergencias o requerimientos inmediatos y demás labores que impliquen una prestación optima de los servicios de acueducto y alcantarillado . | Ejecucion y Administracion de procesos | 48 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | El Profesional Universitario de la Subgerencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mensualmente realizara control al contrato de suministros de materiales , mediante el cual se adquieren los materiales necesarios para realizar las reparaciones que den lugar a los sistemas de Acueducto y Alcantarillado con el fin de mitigar daños, afectaciones a la comunidad; en la prestación de los Servicios, produciendo interrupción del servicio de agua potable o probelmaticas por vertimiento de aguas residuales, como evidencias se presentan copias del Acta de supervisón del Contraro de Suministro. | Impacto | correctivo | manual | 25% | Documentado | mensual | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Se busca tener inventario en existencia o contrato vigente para suplir las emergencias o contingencias, en caso que no haya material disponible en la coordinación se enviará material desde la oficina central. | Profesional Universitario Subgerencia de Servicios Públicos Domiciliarios. | 2021-05-01 | 01/09/222 Al 31/12/2022 | Se realizo la supervisión al Contrato de Suministros de manera mensual como se evidencia en las Actas anexas. | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El Personal Técnico de la Subgerencia de Servicios Públicos Domiciliarios, diariamente se encargaran de realizar mantenimientos y/o reparaciones en los sistemas de Acueducto y Alcantarillado para el buen funcionamiento de las redes, garantizando la continuidad y calidad del servicio, se presentan informes del estado del las redes en los municipios para programar actividades de reparaciones o mantenimientos en los sectores que se requieren con el personal capacitado para dichas labores. Tambien se encargaran de supervisar el funcionamiento de los equipos utilizados en las reparaciones de las redes de acueducto o alcantarillado. La desviación en caso de no cumplir con el control proyectado provoca interrupción del servicio de agua potable o probelmaticas por vertimiento de aguas residuales, las evidencias se deben enviar en fotografías del arreglo y del material utilizado, | Impacto | correctivo | manual | 25% | Documentado | diario | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 45% | Moderado | Reducir (mitigar) | Se garantiza la programación del personal para coordinar los mantenimientos y/o repaciones requeridas para el correcto funcionamiento de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado. | Personal Técnico de la Subgerencia de Servicios Públicos Domiciliarios | 2021-05-01 | 01/09/222 Al 31/12/2022 | Se realizaron los mantemientos preventivos y correctivos según las programaciones como se evidencia en las bitacoras , fotografias | En curso
| 18 | 29 | Económico y Reputacional | 1, Por falta de mantenimientos preventivos y correctivos(Fugas, Corrosion, mal funcionamiento de valvulas). 2, Baja presion y volumen en los tanques de abastecimiento. 3, Falla en los reguladores de primera etapa 4. Inoportunidad en el abastecimiento y de las condiciones tecnicas necesarias para el suministro de gas GLP a los usuarios 5. falta de Pago oportuno de las cuentas de cobro realizadas por el proveedor | Carencia De Control De Variables Para Garantizar El Inventario Del Combustible | Posibilidad suspension del servicio por deshabastecimiento de los propanoductos que opera la empresa | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | Profesional Universitario de Gas programa 3 inspecciones al año, (Dichas inspecciones pueden ser realizadas por: el proveedor, tecnicos de Gas o el profesional Universitario de Gas) con el fin de detectar fugas o anomalias en la planta de almacenamiento, se hara el control de acuerdo al resultado obtenido , con mantenimientos preventivos y/o correctivos por el personal tecnico idoneo, En caso que se presente Fugas: Solicitar apoyo tecnico y de herramientas al proveedor, si es necesario solicitar tanque en comodato.Desviación: perdida economica y posibles afectaciones a la infraestructura. Su evidencia sera en ordenes de trabajo, actas de visita. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Mayor | 80% | Alto | Reducir (mitigar) | Se garantiza la programación del personal para coordinar los mantenimientos y/o repaciones requeridas para el correcto funcionamiento de los Sistemas de gas GLP | Personal Técnico de la Subgerencia de Servicios Públicos Domiciliarios | 2022-01-01 | 01/09/222 Al 31/12/2023 | Se realizaron los mantemientos preventivos y correctivos según las programaciones como se evidencia en las ordenes de trabajo , fotografias | En curso
[16 empty] | 2 | El cuerpo técnico de gas realizara diariamente las lecturas de variables diarias de las condiciones de volumen, presión y temperatura de los propanoductos actividad controlado por el Profesional universitario de gas. Con el propósito de detectar variación de las variables de volumen y presión con el fin de evitar disminución de presión y caudal en la red de distribución, En caso que se presente se debe dar aviso al profesional universitario para solicitar gas al proveedor, desviación la afectación en la continuidad del servicio. La evidencia es formatos de lecturas diarias. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Bajo | Evitar
[16 empty] | 3 | El Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios debe contar con un proveedor los 365 dias del año y realizar la contratación del suministro para cada año en la cual es necesario presentar Los Procedimientos Y Procesos Para La Contratación Del Proveedor De Gas A Tiempo Propósito: Contar con la disponibilidad de la materia prima para la prestación del servicio, que es el Gas GLP. En caso que se presente: Acudir a la Subgerencia Administrativa y financiera con el fin de aprobar un presupuesto y a Secretaria General para llevar un proceso de contratacion. Desviación afectación en la continuidad del servicio: La evidencia es el contrato de suministro | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Bajo | Evitar
[16 empty] | 4 | Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios, el profesional Universitario y la subgerencia administrativa, cada vez que el volumen este mínimo en un 50%, deben realizar el suministro y la cuenta de cobro antes de terminarse el mes para pago oportuno, mediante trámites necesarios como actas parciales por el valor de los productos y la transferencia de la cuenta, al área de Contabilidad para su respectivo pago. Propósito: Contar con la disponibilidad de la materia prima para la prestación del servicio, que es el Gas GLP. en caso que se presente: Acudir al área Administrativa y técnica con el fin de aprobar el pago, una vez cumpla con los requisitos de la cuenta de cobro, la Desviación Afectación en la continuidad del servicio. Evidencia cuentas de cobro por parte del contratista. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Bajo | Evitar
[12 empty] | 0% |  |  |  | 5 | Responsable: Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios- profesional Universitario de Gas. Periodicidad: Cuando se genere la necesidad de materiales de acuerdo a su funcionalidad. Control: debe realizar un Backuk de materiales para evitar la falta de los mismos cuando se presente un evento. Propósito: Contar con la disponibilidad de la materia prima para la prestación del servicio en caso de un daño, que es el Gas GLP. en caso que se presente: Solicitar apoyo tecnico y de herramientas al proveedor, si es necesario solicitar tanque en comodato. Desviación: Afectación en la continuidad del servicio. Evidencia: Contrato de materiales y suministro | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 0% | Muy Baja | 0% | Leve | 0% | Bajo | Evitar
| 19 | 30 | Económico | 1, Daño en las estructuras de los tanques estacionarios, linea de abastecimiento y tren de regulacion. 2, Deshabastecimiento por daños de terceros | Daños ocacionados por terceros a las plantas de gas afectando la operación del servicio | Posibilidad de daños por terceros a las plantas de gas GLP ocacionando perdidas economicas | Daños Activos Fisicos | 365 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | Responsable: Cuerpo Técnico y Profesional Universitario de Gas, diariamente realizar controles a las plantas estacionarias, validando la infraestructura;está actividad es controlada por el profesional universitario. Propósito: Detectar variación de las variables de volumen y presión con el fin de realizar el control del estado fisico de las plantas y se realizan los controles diarios en plantas estacionarias como presión en lineas idorización. En caso que se presente: Realizar las reparaciones y correcciones pertinentes, hacer valida la poliza con la que la subgerencia administrativa aseguran todos los bienes de la empresa. Desviación: perdida economica y debastecimiento de suministro de gas Evidencia: Toma de presiones en sitio | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Evitar
| 20 | 31 | Económico y Reputacional | 1-Desconocimiento de los procedimientos establecidos 2-Omisión voluntaria del operario de cumplir los procedimientos establecidos 3-Omisión de los tecnicos de gas en seguir el protocolo de descargue | falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos | Posibilidad de presentarse una emergencia durante el trasiego de Gas por el incumplimiento de los procedimientos. | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Responsable: Cuerpo Técnico y Profesional Universitario de Gas, Periodicidad: una vez al año control: debe realizar Capacitaciones a los técnicos de gas sobre los procedimientos de descargue. Propósito: Mantener actualizados el cuerpo tecnico con respecto a los procedimientos del suministro de gas. Realizar control al cuerpo tecnico y el cumplimiento de los procedimientos En caso que se presente: Realizar las acciones pertinentes por parte del personal del cuerpo de bomberos y del personal de la empresa de Suministro, quienes están capacitados para atender cualquier tipo de emergencia durante el trasiego. Luego de controlar el evento se debe evaluar los daños presentados, y realizar las reparaciones pertinentes con apoyo de la subgerencia administrativa y financiera para la compra de los equipos, herramientas y materiales necesarias. Se debe aplicar los procedimientos establecidos dentro del plan de emergencias. Desviación: Afectación en la continuidad del servicio Evidencia:Contrato suministro a granel, de gas GLP (gas licuado de petróleo) | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Moderado | 60% | Moderado | Evitar
| 21 | 32 | Reputacional | 1-Trabajos de construcción dentro de la vivienda 2-Aseo de la vivienda 3-Manipulación indebida de la red 4-Afectacion por factores externos a la vivienda o al gasodomestico. | malnipulacion indevida de la red iterna | Posibilidad de presentarse una Emergencia en redes internas causada por el usuario | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 1 | Muy Baja | 20% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Bajo | 1 | Responsable: Subgerente de Servicios Públicos Domiciliarios, Profesional Universitario del Area de comuniciaciones debe Realizar campañas de socialización en tipo preventivo para uso seguro de gas, 1 vez al año. Y El profesional Universitario de Gas programa certificaciones previas a las intalaciones de las redes con periodicidad: de una vez cada 5 años. Proposito:evitar defectos en las redes internas de Gas por modificaciones a la infraestructura interna de la red por parte de los usuarios, mediante visitas tecnicas y capacitaciones se pretende minimizar el riesgo mediante la socializacion de manejo seguro del gas. Si se presenta: El personal tecnico realiza la visita con el fin de realizar las acciones pertinentes para solucionar el evento, se dan recomendaciones al usuario. Desviación: perdida economica y posibles afectaciones a la infraestructura Evidencia: Campañas de socializacion. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Evitar
GESTIÓN DE PLANTAS DE POTABILIZACIÓN YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 22 | 28 | Económico y Reputacional | Falta de operación de la planta | 1. Personal no capacitado 2.No poseer los elementos basicos en laboratorio para realizar control de la eficiencia del tratamiento 3. Falta de recursos para la adecuacion de infraestructura | Posibilidad de recibir sanciones por los entes de control por no cumplir con las normas de calidad en las PTAPS y PTARS, debido a: los errores y descuido en la toma de decisiones en la operación y control del proceso del tratamiento del agua por parte del personal de operarios; por falta de suministro oportuno de insumos químicos, de equipos e infraestructura adecuados , y por falta de mantenimiento oportuno de los mismos. | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | 1 | El operario de cada planta de potabilización de agua realiza controles de proceso y calidad del agua cada hora del dia y lo registra en la planilla 'Registro de Operación Planta de Tratamiento', en caso de no cumplir con esta actividad se procede según lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo vigente. Ya que esto implica no producir agua potable para los usuarios. Queda como evidencia la planilla y el reporte diario que se envia a la lider del proceso via whats app. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Continua | Sin Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 15% | Moderado | Reducir (mitigar) | Con el fin de optimizar la producción de agua potable, se esta cumpliendo un cronograma para mantenimientos a las diferentes plantas de tratamiento, a las instalaciones físicas, a los equipos (electricos, tecnomecánicos, elementos metalicos) etc., capacitacion-reinduccion a los operarios, | Jefe Oficina de Plantas, operarios, personal técnico Oficina de Plantas | 2022-01-15 | Del 01 de Septiembre Al 31/12/2022 | Se realizan los diferentes mantenimientos a las plantas de tratamiento de agua potable, igualmente las reinducciones por parte del personal técnico de la oficina de plantas de tratamiento | En curso
[12 empty] | 0% |  |  |  | 2 | El operario de cada planta de tratamiento de aguas residuales diariamente realiza limpieza y mantenimiento a las estructuras y controles del proceso de tratamiento donde se registra en el formato de ' Registro diario de Toma de caudal, pH y temperatura ', en caso de no cumplir con estas actividades se procede según lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo vigente. La desviación es la afectación que ocasiona al tratamiento de las aguas residuales e incumplimiento a la normatividad vigente. Las evidencias son las bitacoras, actas de visitas y formatos de registro de parametros y/o mantenimiento. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Sin Documentar | Continua | Sin Registro | 60% | Media | 60% | Leve | 11.25% | Moderado | Reducir (mitigar) | Con el fin de cumplir con los requerimientos, se tiene un cronograma para realizar mantenimientos a las diferentes plantas de tratamiento, a los equipos (electricos, tecnomecánicos, elementos metalicos) | Jefe Oficina de Plantas, operarios, personal técnico Oficina de Plantas | 2022-01-15 | Del 01 de Septiembre Al 31/12/2022 | Se realizan los diferentes mantenimientos a las plantas de tratamiento de aguas Residuales, y el seguimiento a los paramentros basicos de calidad de los efluentes. | En curso
COMERZALIZACIÖN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN AL CLIENTE - FACTURACIÓN Y COBRO PERSUASIVO Y GESTIÓN PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS | 23 | 34 | Económico y Reputacional | Desconocimiento en la ejecucion de los procesos | Inadecuada atencion al usuario | Posibilidad de Insatisfaccion por parte del usuario en relacion a los diferentes servicios ofrecidos por la Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al Cliente, debido al incumplimiento y desconocimiento en la ejecucion adecuada de los procesos presentando una inadecuada atencion al usuario. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 300 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal | Mayor | 80% | Alto | 1 | 1. El Subgerente de Comercializacion de Servicios y Atencion al Cliente mensualmente realiza seguimiento a cada de una de las actividades desempeñadas por la subgerencia, esto a traves de informes y reuniones periodicas con los responsables de cada proceso. En algun incumplimiento se hace llamado de atencion, si este sigue presentandose se remite a control interno disciplinario. Se deja como evidencia los informes y actas de reuniones. | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Reuniones periodicas con coordinadores y recaudadores municipales | Subgerente de Comercialización de Servicios y Atención al usuario, y Jefes de área | 2022-11-11 | Del 01 de Septimebre Al 31/12/2022 | Actas de reuniones | En Curso
[32 empty] | Capacitación con los coordinadores con el convenio FACILISIMO para recaudo de la facturación | Subgerente de Comercialización de Servicios y Atención al usuario | 2022-09-30 | Del 01 de Septimebre Al 31/12/2022 | Evidencias de capacitación virtual | Finalizado
[32 empty] | Seguimiento mensual al area de facturacion a traves de los informes consolidados | Jefatura de Facturación y cobro persuasivo y Jefatura de pqrs y atención al cliente | 2022-09-01 | Del 01 de Septimebre Al 31/12/2022 | Informes construidos por la jefatura de facturación (mensual) | En curso
| 24 | 35 | Económico y Reputacional | La no atencion oportuna de la PQRs, que los usuarios interponen a la organizacion | la no respuestas en los tiempos establecidos por la de Ley | Posibilidad de incumplimiento en los tiempos de respuesta a los usuarios, generando sanciones en dinero y perdida de reputacion y/o credibiidad ante los usuarios, debido a la no atención oportuna de las PQRs, ya que existen tiempos que establece la Ley. | Usuarios, productos y practicas , organizacionales | 300 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Moderado | 1 | 1. El Subgerente de Comercializacion de Servicios y Atencion al Cliente y el Jefe de Peticiones Quejas y Reclamos, mensualmente realiza seguimiento a las PQrs presentadas por los usuarios, esto a traves de informes y reuniones periodicas con los responsables de la misma área. En algun incumplimiento se hace llamado de atencion, si este sigue presentandose se remite a control interno disciplinario. Se deja como evidencia los informes y actas de reuniones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | Se recibe la PQR y se asigna su respectivo radicado desde el área de ventanilla Única. | Tecnico Administrativo de Ventanilla Única. | 2022-09-01 | Del 01 de Septimebre Al 31/12/2022 | Informe tercer cuatrimestre (Mensual) | En Curso
[32 empty] | Se define la causal en concordancia con las causales definidas por la resolución SSPD 6635 de 2018 | Profesional Universitario PQRS | 2022-09-01 | Del 01 de Septimebre Al 31/12/2022 | Informe tercer cuatrimestre (Mensual) | En Curso
[32 empty] | Se asigna a la subgerencia y área competente o al jefe de PQR's para tramitar respuesta, a la par se carga en el semáforo (archivo excel) para controlar el proceso del cada expediente y los tiempos de respuesta y en el Iialeph para suministrar información posteriormente a los respectivos informes. | Profesional Universitario PQRS | 2022-09-01 | Del 01 de Septimebre Al 31/12/2022 | Informe tercer cuatrimestre (Mensual) | En Curso
[32 empty] | Transcurridos 12 días se le advierte a la subgerencia encargada de la respuesta que no la ha proyectado, que está próxima a vencer y una vez se da respuesta, bajo los terminos legales. | Tecnico Administrativo de Ventanilla Única. | 2022-09-01 | Del 01 de Septimebre Al 31/12/2022 | Informe tercer cuatrimestre (Mensual) | En Curso
[32 empty] | La respuesta a las PQR se emiten directamente al correo electrónico o dirección Email que el solicitante suscribe al momento de interponer el PQR. de igual manera las resoluciones correspondientes a las respuestas se publican en la pagina web de la entidad o se contacta al usuario mediante llamada telefónica. | Tecnico Administrativo de Ventanilla Única. | 2022-09-01 | Del 01 de Septimebre Al 31/12/2022 | Informe tercer cuatrimestre (Mensual) | En Curso
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 25 | 37 | Económico y Reputacional | * Perdida total o parcial de la información de la Empresa *Retrasos en los demás procesos * Inoperabilidad de procesos | DAÑO LOGICO: * Ataque informatico * Software malicioso * Alteracion de corriente elctrica * Inadecuada configuracion por error humano involuntario DAÑO FISICO * Fallas en el hardware * Incendio * Inundacion * Terremoto * Servidor violentado | Posibilidad de que ocurra un daño logico o fisico en el servidor de datos que aloja la informacion de Acueducto y Alcantarillado, ocasionando perdida total o parcial de la información de la empresa, retrasos en los demas procesos e inoperabilidad de procesos; debido a un ataque informatico, Softwaremalicioso, alteracion de corriente electrica, inadecuada configuración por error humano involuntario. | Fallas Tecnologicas | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores | Menor | 40% | Moderado | 1 | Responsable: Profesional Universitario del Proceso de Sistemas de Información. Periocidad: Se realizara la revisión diaria del equipo servidor de la empresa. Proposito: velar por la integridad física y lógica del servidor de datos Control: Se realizara una verificacion de la conexión con el servidor de datos por medio de aplicativos que consumen sus recursos y se revisaran las copias de seguridad. Desviación: El servidor cuenta fuentes alternas de energia para evitar apagones repentinos que pueden generar daños. Soporte: Copias de seguridad de la información almacenada en el equipo | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Restablecimiento de funcionamiento del servidor. Instalación de Software y base de datos. Configuración y verificación de funcionamiento optimo. Consecusion de dos nuevos equipos servidores para tener uno en funcionamiento normal y el otro como respaldo en caso de que el primero falle | PU SISTEMAS | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | En el III cuatrimestre se continuo con el control por cada Subgerencia u oficina de los Backups o copias de seguridad. | En curso
| 26 | 38 | Reputacional | Interrupción en la prestacion de algunos servicios que presta la entidad a los Usuarios. Riesgo en la perdida de informacion. generaria trastornos en algunos procesos de la entidades | perdida de información. saboteo a la base de datos. secuestro de información. eliminacion de la información. afectar la integridad logica del servidor de datos. Sinistros Naturales Robos a la Infraestructura | Posibilidad de que ocurra Ataques informaticos o Físicos a la infraestructura tecnológica, debido a: Interrupción en la prestacion de algunos servicios que presta la entidad a los Usuarios, Riesgo en la perdida de informacion generando trastornos en algunos procesos de la entidad; ocasionando para la Empresa perdida de información, saboteo a la base de datos, secuestro de información, eliminacion de la información, afectar la integridad logica del servidor de datos y Sinistros Naturales | Fallas Tecnologicas | 365 | Media | 60% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | Responsable: Profesional Universitario del Proceso de Sistemas de Información. Periocidad: Se realizara la revisión diaria de la infraestructura tecnologica. Proposito: Preservar la estabilidad y continuidad de las actividades de los funcionarios de la entidad. Control: Se atienden los llamados de soporte de los usuarios que presentan situaciones con sus recursos tecnologicos. Desviación: Se hacen recomendaciones a los usuarios para el buen manejo de los recursos tecnologicos de la entidad. Soporte: La página web de la entidad contiene la política de seguridad informática de la entidad para su consulta abierta (http://epq.gov.co/images/PLANEACION/POLITICA%20DE%20SEGURIDAD%20INFORMATICA.pdf) | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 30% | Baja | 30% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Restauración de copias de seguridad. Mantener el antivirus actualizado. Vigilar que se atiendan las recomendaciones de las politicas de uso | P.U SISTEMAS | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Para este III cuatrimestre se continua con los Backups o copias de seguridad, apoyandose tambien en la Consola de antivirus donde se muestra la administración y reportes del virus. Politicas de uso adecuado de kos equipos | En curso
| 27 | 40 | Económico y Reputacional | Retraso por parte de las Subgerencias en la entrega oportuna y veras de la información que debe reportarse de manera periodica en el SUI, así como tambien toda la documentación requerida para el cierre de los proyectos provenientes de regalias. | Incumplimiento en las entregas y verecidad de la información | Posibilidad de presentar los reportes de información al SUI/GESPROY, inoportunamente o poca calidad y veracidad, ocasionando Retraso por parte de las Subgerencias en la entrega oportuna y veras de la información que debe reportarse de manera periodica en el SUI, así como tambien toda la documentación requerida para el cierre de los proyectos provenientes de regalias; debido al incumplimiento en las entregas y verecidad de la información | Ejecucion y Administracion de procesos | Semanal, Mensual, Trmestral, Semestral y anual | Muy Alta | 100% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Alto | 1 | 1. Responsable: Tecnico Operativo 2. Periodo: Semanal, Mensual, Trimestral, Semestral y Anual. Realizara los cargues 3. Proposito: Cumplir con la informacion veraz y oportuna a la superintendencia de servicios pùblicos a traves del SUI y cumplir con los procesos y procedimientos para dar tramite y cierre a los proyectos de regalias a treves de Gesproy. 4. Control: verificacion constante de los estados de reporte certificados y pendientes y asignarlos a cada subgerencia o oficina encargada. Para caso de gesproy realizar los procesos de programacion, contratacion y ejecucion en las fechas reales. 5. Desviacion: En caso de no realizar el reporte de la informacion o en caso de no reportar verazmente, podria estar sugeto a sanciones por parte de la superservicios, asi tambien en caso de no realizar los avances de proyecto en gesproy se vera afectada la calificacion IGBR. 6. Soportes: se puede ingresar a la plataforma SUI y realizar la respectiva verificacion de los reportes en estado pendiente y certificados. Para el caso de gesproy se puede ingresar a la plataforma y consiltar el IGBR de la entidad | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 60% | Media | 60% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | Realizar un constante monitoreo de los formularios pendientes según su periodicidad, ademas crear campañas para generar concienca en la entrega de la información. Tambien se propone incluir avisos por parte de los sistemas de control interno para agilizar los procesos en la entrega de la información. Para el Caso de Gesproy realizar reunionres y mesas de trabajo a fin de generar compromisos que permitan avanzar en el cierre de los proyectos de Regalias | Tecnico Operativo | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Para el SUI, se realizo un seguimiento al estado de reportes pendientes y se envio a cada Subgerencia para dar aviso del estado pendiente de algunos reportes así como las fechas de vencimiento, para el caso de GESPROY se adelantaron reuniones con funcionarios del Departamento Nacional de Planeación DNP a fin de cerrar los proyectos. | En curso
GESTIÓN DE TESORERIA | 28 | 41 | Reputacional | El giro por transferencia para pagos de servicios públicos no describe toda la información completa del pago | Falta o demora por parte de los usuarios oficiales para reportar los pagos efectuados a favor de EPQ, donde se indique la factura afectada por el pago | Posibilidad de no registrar en los libros los ingresos en tiempo real, debido a consignaciones por identificar, ocasionadas por falta o demora por parte de los usuarios oficiales para reportar los pagos efectuados a favor de EPQ, donde se idique la factura afectada por el pago, dado que el giro por transferencia para pago de servicios públicos no describe toda la información completa del pago realizado. | Ejecucion y Administracion de procesos | 730 | Alta | 80% | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización | Leve | 20% | Moderado | 1 | La Tesorera General de la entidad, revisa diariamente los ingresos en bancos para su respectivo registro en libros contables. Si quien realizó el giro no informa con que está relacionado su pago, se comunica con la entidad que realizó el giro para que esta informe lo relacionado con el pago con el fin de poder afectar el ingreso según corresponda | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Leve | 20% | Moderado | Reducir (mitigar) | La Tesorera General de la entidad revisa diariamente los pagos. en caso de que no realicen el respectivo reporte, se comunica con la entidad que realizó el giro para que esta informe lo relacionado con el pago con el fin de poder afectar el ingreso según corresponda | Tesorera General | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Diariamente la Tesorera General consulta los saldos de bancos de acuerdo a los recaudos para así revisar si alguna entidad no presento el reporte. Seguidamente se comunica con las entidades pendientes por reportar los pagos vía telefonica. De no ser atendiada acude a solicitar respectivo reporte por medio de correo electronico | En curso
| 29 | 42 | Económico y Reputacional | Error involuntario al digitar los ingresos en el software contable. | Información inconsistente en los libros contables. | Posibilidad de incremento de partidas conciliatorias, debido a un error involuntario al digitar los ingresos en el software contable, ocasionando información inconsistente en los libros contables. | Ejecucion y Administracion de procesos | 12 | Baja | 40% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Bajo | 1 | La Tesorera General, mensualmente descarga los extractos de cada banco, éstos son enviados a Contabilidad donde se realizan las conciliaciones bancarias a fin de revisar si se encuentra en ellas partidas conciliatorias por valores pendientes por identificar y/o error en el registro de ingresos-egresos con el fin de tener todas las cuentas bancarias de la entidad debidamente conciliadas. Cuando se presentan partidas conciliatorias se hace necesario verificar los ingresos-egresos para realizar las correcciones del caso | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | La Tesorera General diariamente se encarga de revisar el ingreso obtenido en el banco, para así realizar el respectivo cruce con el reporte y soportes de rigor de Comercialización y Servicio al Cliente. Despues se realizan conciliaciones periódicas. | Tesorera General | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | La Tesorera General diariamente revisa las plataformas de los bancos comparando los ingresos en el programa contable de la entidad de E.P.Q si evidencia que algun ingreso se realizo de forma incorrecta, procede a comunicarse con el área de Contabilidad para realizar los respectivos ajustes. Para este cuatrimestre se maneja el nuevo formato de conciliación. | En curso
| 30 | 43 | Económico y Reputacional | Realizar pagos por transferencia | Error involuntario en la digitación de pagos | Posibilidad de que se presenten sobregiros, al realizar pagos por transferencia ocasionados por un error involuntario en la digitación de pagos | Ejecucion y Administracion de procesos | 365 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV |  | Leve | 20% | Bajo | 1 | Tesorero General, diariamente revisa el excel que maneja con los ingresos y egresos de la entidad, a fin de evitar realizar sobregiros, en las transferencias realizadas, con el fin de llevar un buen manejo en las cuentas bancarias de la entidad. En caso de ver la posibilidad de presentarse un sobregiro al realizar una transferencia informar al Gerente para generar otra opcion del pago. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro |  | Baja | 24% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | La Tesorera General diariamente se encarga de revisar el Excel con los ingresos y egresos de la Entidad, para así evitar un sobre-giro al momento de realizar una transferencia. | Tesorera General | 2021-12-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | La Tesorera General diariamente revisa las plataformas de los bancos comparando los ingresos en el programa contable de la entidad de E.P.Q para evitar sobre-giros | En curso
GESTIÓN PRESUPUESTAL | 31 | 45 | Económico | Toma de decisiones inoportuna por parte de la junta directiva y la gerencia frente a las recomendaciones realizadas por el profesional universitario | Incremento en las cuentas por pagar a los proveedores, afectación al presupuesto de la sguiente vigencia. | Posibilidad que se presente Deficit presupuestal, probocando toma de decisiones inoportuna por parte de la junta directiva y la gerencia frente a las recomendaciones realizadas por el profesional universitario; debido a el Incremento en las cuentas por pagar a los proveedores, afectación al presupuesto de la siguiente vigencia. | Ejecucion y Administracion de procesos | 1 | Muy Baja | 20% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Bajo | 1 | El Jefe de Oficina de presupuesto realizará un informe trimestral con el fin de informar a la alta gerencia la ejecución presupuestal a la fecha, para su posterior toma de decisiones. Proyectar el acuerdo para su aprobación por parte de la junta directiva, modificarlo cuando así sea necesario. Las evidencias reposan en el informe presentado a Gerencia | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 12% | Muy Baja | 12% | Leve | 20% | Bajo | Reducir (mitigar) | El Jefe de Oficina de presupuesto realizará un informe trimestral con el fin de informar a la alta gerencia la ejecución presupuestal a la fecha para su posterior toma de decisiones | Jefe Oficina Presupuesto | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se presenta el ultimo informe que se socializo a la Junta del mes de Septiembre del 2022, pero todos los traslados se encuentran en la debida resolución con aprobación de Gerente General. . | En curso
| 32 | 46 | Reputacional | Información pptal deficiente , inoportuna y poco confiable. Sanciones | Inestabilidad del sistema aplicado, que genera cifras dudosas en los resultados, por tanto no hay conciliación oportuna para los informes.. | Posibilidad de que se presente Falta de confianza y oportunidad en la información generada del aplicativo de presupuesto, ocasionando información Presupuestal deficiente , inoportuna y poco confiable pudiendo generar Sanciones; debido a la inestabilidad del sistema aplicado, que genera cifras dudosas en los resultados, por tanto no hay conciliación oportuna para los informes.. | Fallas Tecnologicas | 12 | Baja | 40% | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos | Moderado | 60% | Moderado | 1 | El Jefe de Oficina de presupuesto informará de forma mensual al área de sistemas de la entidad para que informe a los encargados del software, y se realicen las correcciones respectivas, con el propósito de darle trámite a las actividades del área. Las evidencias, solicitudes al area de sistemas y demas dependencias | Probabilidad | Preventivo | Automático | 50% | Documentado | Continua | Con Registro | 20% | Muy Baja | 20% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Solicitar al área de sistemas que lleve un registro de la información equivocada para dar información a la alta gerencia y tome decisiones con respecto al Software. | Subgerencia Administrativa y Financiera P.u de Sistemas - Jefe Oficina de Presupuesto | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se ha realizado un registro mensual de las informacion equivocada que ha generado el sistema | En curso
| 33 | 47 | Económico y Reputacional | Sanciones. Malas decisiones por datos pptales confusos e informes deficientes | No cumplir con las fechas estupuladas por los entes de control, la subgerencia o la alta gerencia de los documentos requeridos. / Brindar información equivocada. | Posibilidad de realizar el Suministro de Información inconsistente e inoportuna; o no presentación de informes de ley, ocasionando Sanciones para la empresa, malas decisiones por datos presupuestales confusos e informes deficiente, debido al no cumplimiento con las fechas estupuladas por los entes de control, la subgerencia o la alta gerencia de los documentos requeridos, Brindar información equivocada. | Ejecucion y Administracion de procesos | 43 | Media | 60% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El Jefe de Oficina de presupuesto con el objetivo de rendir los informes a tiempo a los entes designados para ello, debe tener un calendario actualizado de los requerimientos y las fechas de los mismos. El control se realiza con el fin de evitar que la empresa tenga sanciones por la información inoportuna de los mismos. Las evidencias se encuentran en el calendario estipulado. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Menor | 40% | Moderado | Evitar
| 32 | 48 | Económico | Incremento en los traslados prespuestales; no cumplimiento con el principio de planeación. | Mala planeación al momento de reportar las necesidades a la Oficina de Prespuesto. | Posibilidad de presentar Información desfasada por parte de las Subgerencias, al momento de reportar las necesidades presupuestales, ocasionando Incremento en los traslados prespuestales; no cumplimiento con el principio de planeación, debido a la mala planeación al momento de reportar las necesidades a la Oficina de Prespuesto. | Relaciones Laborales | 6 | Baja | 40% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | El Jefe de Oficina de presupuesto solicitara a la Subgerencia respectiva, justificación del porque no cumplio con el valor presupuestado, dicha argumentación sera transcrita en la Resolución de traslado presupuestal. El software de presupuesto no permite generar Certificados de Disponibilidad por valores superiores al valor presupuestado. Evidencias en el Presupuesto | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 24% | Baja | 24% | Menor | 40% | Moderado | Reducir (mitigar) | el Jefe de Oficina informara a la Subgerencia para hacer las correcciones pertinentes. | Subgerente Administrativa y Financiera y Jefe de Oficina de Presupuesto | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | El software de presupueto no permite generar Certificado de disponibilidad por valores superiores al valor presupuestado. Se instalo el nuevo Software, el cual facilita general dichas solicitudes y llevar un mejor control de estos | En curso
GESTIÓN CONTABLE | 35 | 49 | Económico | Multa y sanción del Organismo de control | Incumpliento en las fechas de entrega de los informes. | Posibilidad de generar incumplimiento en la presentación de informes y declaraciones tributarias a los diferentes organismos de fiscalizacion y de control, ocasionando multas y sanciones del Organismo de Control, debido al incumplimiento en las fechas de entrega de los informnes. | Ejecucion y Administracion de procesos | 43 | Media | 60% | Afectación menor a 10 SMLMV . | Afectación menor a 10 SMLMV . | Leve | 20% | Moderado | 1 | La Jefe de Oficina del área de contabilidad realiza cronograma anual de todas las fechas de vencimiento de los diferentes informes y declaraciones a cargo del area contable de la empresa,buscando con ello evitar sanciones para la entidad; para lo cual realizara seguimiento mensual de cada una de las actividades establecidas y su respectivo cumplimiento. Las evidencias reposaran en los informes y declaraciones. | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 36% | Baja | 36% | Leve | 20% | Bajo | Evitar
| 36 | 50 | Económico | Generación de Información no confiable. Sanciones y multas. Pérdida de recursos Monetarios | Información fuente inexacta, inoportuna o no suministrada. Falta de comunicación entre las áreas. Deficiencias en el software aplicado. | Posibilidad de obtener Conciliaciones Bancarias y/o con otras áreas afines, deficientes o inoportunas e inexactas, generando información no contable, sanciones, multas y perdida de recursos monetarios; debido a información presentada inexacta, inoportuna o no suministrada | Ejecucion y Administracion de procesos | 600 | Alta | 80% | Entre 10 y 50 SMLMV | Entre 10 y 50 SMLMV | Menor | 40% | Moderado | 1 | LaJefe de Oficina de Contabilidad realizará conciliaciones bancarias de la mano con almacen de manera mensual, para lo cual se deja reporte de dichas conciliaciones en los formatos establecidos para este fin, adicional se pone en conocimiento de la tesoreria y del almacen de las diferencias detectas con el fin de que sean corregidas, ajustadas o justificadas | Impacto | Correctivo | Manual | 25% | Documentado | Continua | Con Registro | 80% | Alta | 80% | Menor | 30% | Moderado | Reducir (mitigar) | Conciliar mensualmente la informacion que genera impactos financieros con el area contable | LaJefe de Oficina de Contabilidad | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se realizó un control mensual (Septiembre, octubre, noviembre y diciembre) de las conciliaciones bancarias con almacen. Dejando como evidencia dichos reportes | En curso
| 37 | 51 | Económico | Información contable deficiente. Sanciones Fiscales y Administrativas | desconocimiento de la normatividad | Posibilidad de efectuar causación de pagos sin realizar los descuentos correspondietes, ocasionando información contable deficiente, Sanciones Fiscales y Administrativas; ocurridos de pronto por el desconocimiento de la normatividad | Ejecucion y Administracion de procesos | 1200 | Alta | 80% | Entre 50 y 100 SMLMV | Entre 50 y 100 SMLMV | Moderado | 60% | Alto | 1 | La PU de contabilidad realiza las causaciones diariamente o cuando lleguen por parte de cada uno de los supervisores, y La Jefe de Ofina realizara revision a todas las causaciones, verificando que tengan todos los descuentos establecidos como lo es estampillas, retenciones y demas, y firmara dichos documentos en señal que estan correctos, con el fin de que la tesorera efectue el pago correspondiente. dichas evidencias reposaran en los expedientes de Tesoreria | Probabilidad | Preventivo | Manual | 40% | Documentado | Continua | Con Registro | 48% | Media | 48% | Moderado | 60% | Moderado | Reducir (mitigar) | Hacer la respectiva nota contable y el debido cobro de los descuento a cada persona. | P.u de Contabilidad - Jefe de Oficina de Contabilidad | 2021-01-01 | Del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2022 | Se realiza la respectiva nota contable y el debido cobro de los descuento a cada cuenta, con su respectiva lista de chequeo, y el Contador revisa y constata con el sistema antes de firmar | En curso
*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.
Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
Note on G23: CALIDAD PLANEACION: Se indico al lider del proceso, en este segundo cuatrimestre 2022 ajustar el Riesgo bajo la estructura que indica el Instructivo DNP. Adjunto en esta Matriz.