## 1.GESTION DEL RIESGO
ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
VIGENCIA: 1 de Enero al 30 de Abril 2020
FECHA DE PUBLICACION : Mayo 10 de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
¦
PRIMER COMPONENTE - GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION -MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
Componente |  | Actividades programadas | META O PRODUCTO | INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO | % de avance
1. Politica de Administracion de Riesgos | 1.1 | Realizar seguimiento a la Politica de Administracion del Riesgo | Politica de Riesgos | 100% | Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno | 2020-01-29 | Durante este periodo Se continua con la politica de administracion del riesgo la cual fue actualizada el dia 10 de Septiembre de 2018 version 4 Codigo DE-D-05 pagina 1/11 ajustado al modelo integrado de Planeacion y Gestion, la cual se encuentra publicada en la pagina web de la Entidad. | 100%
| 1.2 | Socializar la Politica de Riesgos | Correos electronicos a los procesos | 100% | Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno | 2020-01-29 | En las capacitaciones realizadas por la oficina de control interno a los diferentes procesos de la entidad sobre la nueva guia de administracion del riesgo expedida por el DAFP se socializo la politica de Riesgos version 4 , la cual se encuentra publicada en la pagina web de la entidad. | 100%
2. Actualizacion del Mapa de riesgo | 2.1 | Consolidar el Mapa de Riesgos de corrupcion, a traves de los procesos | Mapa de riesgos de corrupcion de EPQ SA ESP | 100% | Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno | 2020-01-29 | Se evidencia la consolidacion del mapa de riesgos por corrupcion, en el formato establecido por DAFP, donde se incluyeron las tres lineas de defensa, Formato version 4. | 100%
3.Consulta y divulgacion | 3.1 | Poner a consideracion de los procesos el mapa de Riesgos de Corrupcion | Pantallazo mapa de riesgos para observaciones | 100% | Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno Subgerencia de Planeacion y mejoramiento Institucional - Oficina asesora de Control Interno | 2020-03-31 | Los mapas de riesgos son de conocimiento de todos los funcionarios;se encuentran la carpeta mapa de riesgos 2020 y estan publicados en la Pagina web de la entidad | 100%
| 3.2 | Realizar la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de EPQ | Mapa de riesgos de corrupcion publicado | 100% | Oficina asesora de Control Interno - Gestion sistemas de informacion | 2020-04-15 | Se evidencia la publicacion del mapa de riesgos en la pagina web de la entidad en el link de transparencia y acceso a la informacion | 100%
4. Monitoreo y Revision | 4.1 | Realizar revision de riesgos de corrupcion identificados (3 ) veces al año en EPQ, realizando ajustesde ser necesario | Mapa de riesgos de corrupcion publicado | 100% | Oficina asesora de Control Interno - Gestion sistemas de informacion | 2020-12-15 | Cada lider de proceso a traves del autocontrol realiza la revision a los riesgos de corrupcion. La oficina de control de acuerdo con lo estipulado, en la guia de administracion del riesgo y la politica de administracion de riesgos de la entidad realiza los seguimientos con corte al 30 de Abril, 30 de Agosto, 30 de Diciembre de 2020. | 100%
5. Seguimiento | 5.1 | Realizar el seguimiento 3 veces al año, al Mapa de Riesgos de Corrrupcion | Informe de seguimiento | 100% | Oficina Asesora de Control Interno | Corte -30/04/2020-31/08/2020-31/12/2020 Pubkicacion -10/05/2020-10/09/2020-!0/01/2021 | La oficina de Control interno realiza seguimiento a los mapas de Riesgos por corrupcion de acuerdo a lo establecido en la Politica de administracion de los Riesgos el cual se encuentra publicado en el pagina web de la entidad | 100%

## 2.RACIONALIZACION DE TRAMITES
ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
VIGENCIA: 1 de Enero a Abril 30 de 2020
FECHA DE PUBLICACION : Mayo 10 de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
¦
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES
FECHA DE REALIZACION
|  | NOMBRE DE TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO | TIPO DE RACIONALIZACION | ACCION ESPECIFICA DE RACIONALIZACION | SITUACION ACTUAL | DESCRIPCION MEJORA A REALIZAR | BENEFICIO | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO | INICIO | FIN
| 1.1 | Politicas institucionales | Simplificacion /estandarizacion | Cumplimineto de requisitos /relaciones internas y con otras entidades/comunicación eficiente | Politicas desactualizadas falta de arminizacion con las politicas Nacionales | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Cultura Organizacional cumplimiento de metas/plan estartegico direccionamiento estrategico | Subgerencia de comercializacion de servicios y atencion al cliente | Empresas Públicas del Quindío S.A. E.S.P. tiene la responsabilidad de publicar 15 trámites para que los diferentes usuarios tengan acceso a los pasos a seguir en el momento de requerirlos, en línea y evitando desplazamientos. Al 31 de marzo de 2020 la empresa tiene publicados 14 de ellos. En el momento tenemos semáforo rojo en el trámite 15. La subgerencia de Planeación se encuentra en consolidación de la información del análisis de precios unitarios de la domiciliaria de alcantarillado solicitada a la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado para incluir en la resolución de costos complementarios para concluir con el trámite 15. | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 1.2 | Procedimiento para el control del servicio no conforme | Simplificacion/Estandarizacion/Optimizacion/automatizacion | Actualizacion de procedimientos /Eliminacion de etapas Innecesarias /cumplimiento de requisitos /Automatizacion Parcial de tramites | Reprocesos/integracion de marcos Juridico | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Transparencia, Participacion acceso a la informacion /eficiencia administrativa | Subgerencia de comercializacion de servicios y atencion al cliente | Se solicita a los líderes de los procesos de cada una de las Subgerencias, vía email, las actualizaciones en cuanto a cambios en la realización de tareas, innovaciones, cambios en el marco legal, entre otros que sean sujetos a actualización de los documentos que se relacionan en la tabla anexa, Se enviaron a las subgerencias relacionadas en la "tabla documentos enviados” entre procedimientos, políticas, registros y resoluciones , un total de 91 para revisión y ajuste de los cuales 35 han sido ajustados y actualizados desde la subgerencia de planeación. | 2020-01-01 | 2020-12-31
| 1.3 | Plan de comunicaciones | Estandarizacion/Automatizacion | priorizacion de actividades/capacitacion /sensibilizacion | Desintegracion de actividades estrategicas y operativas | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Cultura Organizacional cumplimiento de metas/plan estartegico direccionamiento estrategico | Direccionamiento Estrategico | Se evidencia el plan de comunicaciones actualizado el cual se encuentra publicado en la pagina web de la entidad | 2020-01-10 | 2020-12-31
| 1.4 | Procedimiento de comunicación interna | Simplificacion/eliminacion/automatizacion | priorizacion de actividades/capacitacion /sensibilizacion / Estrategia cero Papel | Reprocesos / Desconocimiento de los tramites y costos operativos | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Transparencia , participacion y acceso a la informacion | Direccionamiento Estrategico - Todos los procesos | Durante este periodo se realizo unas jornadas de contigencia con el fin de que los procesos actulizaran las tablas de retencion, y enviaran al archivo central las cajas con las carpetas de los años anteriores Se evidencian las campañas de cero papel y uso de reciclaje. | 2020-01-10 | 2020-12-31
| 1.5 | Procedimientos de comunicación externa | Simplificacion/Eliminacion/Automatizacion | priorizacion de actividades /reduccion de Pasos al usuario y del proceso interno /sensibilizacion | Reprocesos/desconocimiento de los tramites costos operativos | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Transparencia , participacion y acceso a la informacion | Direccionamiento estrategico - Todos los Proceso | Se continua con la revision a la matriz de cumplimiento ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y decreto Min TIC 3564 de 2015 | 2020-01-02 | 2020-12-31
| 1.6 | Proceso de atencion al cliente | Simplificacion/Estandarizacion/eliminacion/Optimizacion/Automatizacion | Priorizacion de actividades /cumplimientos /reducion de pasos al usuario ydel proceso interno/sensibilizacion y estrategia cero papel | Reprocesos/falta de estandarizacion/tramitologia/Excesiva documentacion | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Trnasparencia /Particiapacion Y acceso a la informacion /eficiencia administrativa | Subgerencia administrativa y financiera | La información de Sistema Único de Información de Trámites correspondientes al área comercial tiene doce (12) componentes los cuales se han reportado a tiempo a la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional. Los componentes se describen a continuación: (Suspensión del servicio público, Restablecimiento del servicio público, Duplicado de recibos de pago, Facilidades de pago para los deudores de obligaciones o tributarias, Cambio de tarifa para hogares comunitarios o sustitutos del Bienestar Familiar, Cambio de la clase de uso de un inmueble a cual se le presta el servicio público, Instalación temporal del servicio público, Cambio de tarifa de servicios públicos, Conexión a los servicios públicos, Cambios en la factura de servicio público, Independización del servicio público, Denuncio del contrato de arrendamiento). | 2020-02-05 | 2020-12-31
| 1.7 | procedimiento de ventanilla unica | Simplificacion/Estandarizacion /Optimizacion | Reduccion de pasos al usuario y del proceso interno /Reduccion de requisitos/Reduccion del tiempo de duracion del Tramite /estrategia cero Papel | procesos internos con demasiados tramites /reprocesos /tiempo mayor en la respuesta al presupuestado | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Trnasparencia /participacion y acceso a la informacion /eficiencia administrativa | Subgerencia administrativa y financiera | La entidad cuenta con el proceso de ventanilla unica- Es de anotar que finalizando el primer cuatrimestre de 2020, se presento la crisis por la pandemia del COVID -19, a raiz del decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional ordena el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de Marzo de 2020 hasta las cero horas del 25 de Mayo de 2020, A traves de la circular 021 de 2020 el Ministerio del trabajo establece que tratandose de una situacion ocasional temporal y excepcional se autoriza el trabajo en casa en cualquier sector de la economia. Por lo tanto el personal de EPQ a partir de esa fecha labora en sus casas a excepcion de algun personal operativo,para la recepcion de la documentacion la ciudadania la presenta a traves de correos electronicos institucionales de la empresa se han habiltado lineas telefonicas virtuales en todos los municpios donde presta el servicio EPQ | 2020-02-05 | 2020-12-31
| 1.8 | Proceso de selección de personal , administracion y evaluacion de personal | Simplificacion/Estandarizacion/eliminacion/Optimizacion/ | priorizacion de actividades/cumplimiento de requisitos /eliminacion de etapas innecesarias | Reprocesos/falta de armonizacion con las politicas nacionales | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Cultura Organizacional/Gestion Talento Humano | Subgerencia administrativa y financiera -Gestion del Talento Humano | Se evidencia el proceso de talento humano el cual cuenta con proceso de induccion reinduccion y evalucion de funcionarios a traves del sistema de gestion de la calidad. | 2020-04-05 | 2020-12-31
| 1.9 | Recepcion, almacenamiento, administracion y conservacion de equipos y herramientas | simplificacion y estandarizacion | priorizacion de actividades/cumplimiento de requisitos /eliminacion de etapas innecesarias | Desarticulacion con otras actividades operativas /costos operativos | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Transparencia , participacion y acceso a la informacion /eficacia administrativa | Subgerencia administrativa y financiera | La entidad cuenta con el proceso de Gestion de los recursos el cual administra y conserva los equipos y herramientas que son utilizadas por los diferentes procesos de la entidad | 2020-05-05 | 2020-12-31
| 10 | Procedimientos de contratacion | Estandarizacion | priorizacion de actividades/cumplimiento de requisitos /eliminacion de etapas innecesarias | Integracion de marco Juridico/falta de armonizacion con las politicas nacionales | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | cultura organizacional /Gestion del Talento Humano | Secretaria General | La entidad cuenta con el manual de contratacion acuerdo 016 de 2013 | 2020-01-15 | 2020-12-31
| 11 | Procedimiento de Gestion Financiera | Simplificacion/Estandanrizacion/Optimizacion | Priorizacion de actividades /cumplimientos de requisitos /reducion de pasos al usuario ydel proceso interno/ | reprocesos/faltade armonizacion con las politicas Nacionales | Ejecucion politicas de desarrollo administrativo | Gestion financiera | subgerencia Adminsitrativa y Financiera | Se evidencia el procedimiento de presupuesto normalizado por el sistema de gestion de la calidad | 2020-06-05 | 2020-12-31

## 3.RENDICION DE CUENTAS
ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
VIGENCIA: 1 de Enero al 30 de abril de 2020
FECHA DE PUBLICACION : Mayo 10 de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
¦
TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS
|  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO | % DE AVANCE
1. Informacion de calidad en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar la pagina web de EPQ y redes sociales con informacion de interes publico con tematicas transversales y coyunturales a EPQ | Registros pagina web y redes sociales | Subgerencia administrativa y financiera -Gestion sistemas de informacion -oficina de comunicaciones | Permanente | A traves del proceso de sistemas de informacion y el proceso de comunicaciones se actualiza permanente la pagina web de EPQ, asi como las redes sociales con informacion de interes publico, | 100%
| 1.2 | Publicar en la pagina web y redes sociales Boletines informativos sobre las actividades que desarrolla EPQ en cumplimiento de su mision | publicaciones permanentes en pagian web y redes sociales | Gestion sistemas de informacion -oficina de comunicaciones | Permanente | En la sección de noticias del sitio web se encuentran los boletines informativos para los usuarios http://epq.gov.co/index.php/es/?start=12. | 100%
| 1.3 | Publicacion y Actualizacion permanente en pagina Web, informacion de EPQ, Informe de Gestion, presupuestal, Financiero, Planes, programas y proyectos en ejecucion, informacion sobre contratacion , control interno, PQRS, tarifas, convocatorias | Publicacion en pagina web | Todos los procesos | Permanente | Se evidencia la publicacion en la pagina web de los informes de gestion programas proyectos de ejecucion, informes de controlinterno, informe de PQR, tarifas, y las diferentes convocatorias en www.epq.gov.co | 100%
2. Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones | 2.1 | Realizar ruedas de prensa con informacion de interes publico con tematicas transversales y coyunturales a EPQ | Ruedas de prensa en medios de comunicación | Oficina de comunicaciones | Permanente | Durante este periodo no se registran ruedas de prensa | 0%
| 2.2 | Realizacion de encuestas de satisfaccion y necesidades del cliente en la pagina web, redes sociales y en medio fisico | Resultados de la encuesta | Subgerencia de comercializacion de servicios y atencion al cliente -oficina de comunicaciones -Subgerencia administrativa y financiera -Gestion sistemas de informacion | 2020-12-31 | En este periodo se llevo acabo las encuestas de satisfaccion del cliente en la entrega de las obras la cual se anexa en la carpeta | 40%
3. Incentivo para motivar la cultura de la rendicion y peticion de cuentas | 3.1 | Capacitacion a funcionarios sobre la rendicion de cuentas | Funcionarios Capacitados | Subgerencia de Planeacion y Mejoramiento Institucional | 2020-06-14 | La oficina de planeacion y mejoramiento institucional tiene programada la capacitacion a los funcionarios de EPQ , en la semana del 18 al 22 de mayo de 2020. | 50%
| 3.2 | Realizar una jornada presencial de audiencia publica de rendicion de cuentas. | Informe de rendicion de cuentas | Todos los procesos | 2020-07-19 | Es de anotar que finalizando el primer trimestre de 2020, se presento la crisis por la pandemia del COVID -19, que cambio los habitos en nuestras vidas, a raiz del decreto 457 del 22 de marzo de 2020, el Gobierno Nacional ordena el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de Marzo de 2020 hasta las cero horas del 25 de Mayo de 2020, A traves de la circular 021 de 2020 el Ministerio del trabajo establece que tratandose de una situacion ocasional temporal y excepcional se autoriza el trabajo en casa en cualquier sector de la economia. Por lo tanto el personal de EPQ a partir de esa fecha labora en sus casas a excepcion de algun personal operativo. De acuerdo a lo anterior y con el fin de realizar la audiencia publica de rendicion de cuentas la cual se realizara de manera virtual a traves del Face book live el 22 de Mayo de 2020 a las 9 am de acuerdo a la invitacion publicada | 50%
4. Evaluacion y Retroalimentacion a la Gestion institucional | 4.1 | Publicar informe de evaluacion de Rendicion de cuentas | Informe de evaluacion de rendicion de cuentas | Subgerencia de planeacion y Mejoramiento Institucional -Oficina de Control Interno -gestion Sistemas de informacion | 2020-08-01 | Una vez se realice la rendicion de cuentas | 0%
| 4.2 | Formulacion de acciones de mejora del proceso de rendicion de cuentas | Plan de mejoramiento de la estrategia de rendicion de cuentas | Control interno y Gestion sistemas de informacion | 2020-08-12 | Una vez se realice la rendicion de cuentas | 0%

## 4.ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
VIGENCIA: 1 de Enero a 30 de abril 2020
FECHA DE PUBLICACION : Mayo 10 de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
¦
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico | 1.1 | Diseño de Estrategias para la mejora continua y disminucion de los tiempos de Atencion al Cliente | Estrategia de mejora continua y disminicion de los tiempos de atencion al cliente | Subgerencia de Comercializacion de servicios y atencion al cliente | 2020-06-30 | Empresas Publicas del Quindio tiene la siguiente estrategia para para la mejora continuo y la disminucion de los tiempos de atencion al cliente : Se recibe la PQR y se asigna su respectivo radicado desde el área de ventanilla, se clasifica en las causales definidas por la resolución SSPD 6635 de 2018, se asigna a la subgerencia competente o al jefe de PQR's para tramitar respuesta, a la par se carga en el semáforo (archivo excel) para controlar la trazabilidad del proceso de cada expediente y los tiempos de respuesta. Transcurridos 12 días se le advierte a la subgerencia encargada de la respuesta que no la ha proyectado, que está próxima a vencer y una vez se da respuesta, se activa el proceso de notificación a citación personal, si el usuario no se notifica los siguientes cinco días hábiles, se notifica por aviso, de no ser efectivo éste medio, se carga la respuesta en la página web de la entidad. Los funcionarios que ejercen actividades de coordinación en cada Municipio han garantizado de manera eficiente a través de las líneas de atención de cada Municipio la recepción de PQRS referentes a la prestación del servicio y atención al ciudadano dando tramite de manera inmediata en coordinación con la parte operativa de la entidad. Con el propósito de dar apertura para el recaudo y atención al ciudadano, de acuerdo con las regulaciones dadas por cada uno de las administraciones acerca del pico y cédula para la circulación de la población al interior del municipio, aprovechando las adecuaciones instaladas en las oficina de recaudo, que posibilitan la distancia entre el funcionario recaudador y el usuario, en las diez (10) sedes donde se opera los servicios, garantizando la protección entre usuarios y funcionarios, con la provisión de Alcohol, jabón y gel antibacterial para que los usuarios realicen actividad de desinfección; dotación a funcionarios de tapabocas, gel antibacterial y guantes de latex; letrero informativo a los usuarios acerca del uso del tapabocas para ser atendidos, así como la limitación de acceso a las instalaciones de recaudo.  La Gerencia dispuso atención especial de lunes a sábado en los siguientes horarios: Buenavista, Salento, Pijao, Córdoba, Génova, y Filandia: 8 am a 12m. Montenegro y La Tebaida: 8 am 11 am y de 2 a 4 pm Circasia: 8 a 12 m y 2 a 4 pm Quimbaya: 9 a 11 y 2 a 4 pm. | 100%
| 1.2 | Implementacion de estrategias para la mejora continua y disminucion de los tiempos de Atencion al Cliente | Estrategia de mejora continua y disminicion de los tiempos de atencion al cliente Implementada | Subgerencia de Comercializacion de servicios y atencion al cliente | 2020-12-31 | En el marco de la emergencia sanitaria emitida por el Gobierno Nacional mediante el decreto 417 del 17 de marzo de 2020, declaró el estado de emergencia social, económica y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días a raíz de la pandemia mundial por causa del virus (SARS-CoV-2 o COVID-19). Empresas públicas del Quindío como garante del suministro de agua, líquido vital para la supervivencia humana continua prestando sus servicios a los ciudadanos y para tal efecto, el desarrollo de las actividades de atención al ciudadano por parte del equipo humano adscrito a cada una de las sedes de cada Municipio donde se garantiza la prestación de los servicios públicos realizo actividades de contingencia durante el mes de abril así: La Subgerencia de Comercialización de Servicios y Atención al Cliente en coordinación con la Subgerencia de Acueducto y Alcantarillado de la Empresa para garantizar un servicio eficaz, y eficiente a los usuarios no ha suspendido los términos de recibo y respuesta a los derechos de petición incoados, antes y durante la declaratoria de emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno Nacional Para el efecto, se realizó comunicación telefónica con los peticionarios a fin de suministrar correos electrónicos para el envío de la respuesta de fondo y su correspondiente notificación en cumplimiento del debido proceso y el derecho de defensa, realizando además su publicación en la página web de la entidad. | 100%
2. Fortalecimiento de los canales de Atencion | 2.1 | Fortalecimiento fisico, Tecnologico y con recursos humanos de la calidad en la sede principal y en los centros de atencion en los Municipios donde opera EPQ centros de atencion en todos los Municipios donde EPQ opera. | Sede central y coordinaciones Municipales funcionando y fortalecidas | Subgerencia de Comercializacion de servicios y atencion al cliente | 2020-12-31 | A partir de las medidas de aislamiento preventivo obligatorio anunciadas por el gobierno nacional en el cual precisa la restricción de aglomeraciones de grupos de trabajos, se implementó el eficaz uso de los medios tecnológicos para asistir a los usuarios mediante líneas telefónicas disponibles para atender sus reclamaciones, correo electrónico institucional contactenos@esaquin.gov.co y la disponibilidad de la página web www.epq.gov.co en link PQRS para recepcionar peticiones, quejas y reclamos por parte de la ciudadanía. Asi mismo como se menciono anteriormente las sedes tienen horarios de atención especial conforme a las directrices de cada Municipio. De igual forma se ha dado formación a los equipos responsables en cada Municipio de la atención al usuario con el fin de fortalecer sus habilidades y competencias en la atención al usuario. | 100%
| 2.2 | Responder oportunamente el 100% de las peticiones escritas, virtuales presenciales y telefonicas de carácter general particular y de informacion, que presenten los ciudadanos | Informe de reporte de respuestas a peticiones, quejas, reclamos y subgerencias | Subgerencia de Comercializacion de servicios y atencion al cliente | Permanente | Durante el primer cuatrimestre de 2020 ingresaron a traves de ventanilla unica las PQRS de los distintos Municipios en los que son prestados los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Gas, de los cuales se ha recepcionado tramitado y respondido y notificado oportunamente el 100% . Las PQRS recepcionadas telefonicamente tienen el siguiente tramite en un libro se consignan los datos relevantes de la PQR telefonica como municipio, objeto del reclamo, nombre del reclamante, numero telefonico, direccion o cuenta de servicio de la reclamacion, si se puede solucionar en el acto se hace, como informar el motivo de una suspension o informacion sobre pagos o financiaciones. se evidencia el informe de PQR publicado en la pagina web de la entidad.- Para la comunicación entre la entidad y sus usuarios, se ha promovido el uso de herramientas virtuales como son el correo electrónico institucional contactenos@esaquin.gov.co, y de la página web www.epq.gov.co en link PQRS. - De igual forma se han efectuado publicaciones informativas, como también difusión sobre las distintas medidas tomadas para conocimiento de los usuarios a través de los medios de comunicación de la entidad. | 100%
| 2.3 | Administrar eficiente el enlace virtual de las PQRS de la entidad | Informe de PQR s virtual | Subgerencia de Comercializacion de servicios y atencion al cliente | Permanente | La pagina web de EPQ en su ventana inicial tiene un menu llamado servicio al ciudadano, que al desplegarlo nos muestra la opcion de peticiones quejas y reclamos el cual se le ha dado mayor uso por parte de los usuarios a partir del mes de abril a raiz de la pandemia .Durante el primer cuatrimestre del año 2020 se han contestado oportunamente el 100% de las peticiones.- | 100%
3.Talento humano | 3.1 | capacitacion a los funcionarios de atencion al cliente en temas relacionados con mejoramiento del servicio al cliente | # de capacitaciones relacionadas con atencion al cliente | Subgerencia administrativa y financiera y Gestion del Talento Humano | 2020-03-15 | El 27 de Febrero de 2020, se realizo una capacitación “Taller práctico de Atención al Ciudadano” en donde la Subgerencia de Comercialización y Atención del Ciudadano, enfatizo respecto a la importancia de este proceso. La entidad pretende que a traves de la Subgerencia de Comercialización y Atención al Cliente se inicien acciones de mejora por cuanto el proceso es necesario ajustarlo, en consideración, a que por manifestaciones hechas por parte del señor Gerente General de la Empresa se dará inicio a un proceso de ajuste e implementación de Modernización de la Entidad, proceso este que cursa su trámite en el área jurídica, y en consecuencia por ello se dará espera al resultado que arroje la consultoría contratada. | 100%
| 3.2 | Evaluar el desempeño de los funcionarios en relacion con su actitud y su comportamiento con la atencion de los clientes | informe de evaluacion del desempeño | Subgerencia Administrativa y Financiera y Gestion del Talento Humano | 2020-12-01 | A la fecha se viene diseñando un modelo que permita hacer esta evaluación, por cuanto existe la necesidad de replantear las mismas, en consideración a que hay la necesidad de hacer mucho más visible esta estrategia | 10%
Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar seguimiento al procedimiento interno para el tramite de peticiones quejas y reclamos | Controles | Subgerencia de comercializacion y atencion al cliente | 30/04/2020-30/09/2020-30/12/2020 | Para el tramite de PQR se esta dando aplicación al procedimiento de peticiones, quejas y Reclamos y se publica en la pagina web de la entidad | 100%
| 4.2 | Atender oportunamente las PQR de los ciudadanos y entidades interesadas | 100% de las PQRs atendidas | Subgerencia de comercializacion de servicios y atencion al cleinte | Permanente | Durante el primer cuatrimestre de 2020 se han contestado oportunamente el 100% de las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefonicas de carácter general, particular y de informacion que presentan los ciudadanos a traves de la ventanilla unica, lo correos electronicos y el link de ingresaron las PQR de los distintos Municipios donde se presta los servicios de acueducto , alcantarillado y gas. | 100%
Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar por lo menos un analisis de los resultados de las encuestas de satisfaccion en las capacitaciones a los ciudadanos | Documentos de analisis de resultados de las encuestas | Subgerencia de Planeacion y Mejoramiento Institucional | 2020-09-30 | Se realizaron jornadas de uso eficiente y ahorro del agua en los diferentes municipios donde opera EPQ , en temas como alto consumo,medidores y manejo de los residuos solidos arrojando un resultado positivo en la encuesta de satisfaccion del cliente | 60%

## 5. TRANSPARENCIA
ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
VIGENCIA: 1 de Enero a Abril 30 de 2020
FECHA DE PUBLICACION : Mayo 10 de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
¦
COMPONENTE No.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
|  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO | % DE AVANCE
1. Lineamientos de transparencia por activa | 1.1 | Publicacion en la pagina web oficial de EPQ de la informacion sobre la estructura de EPQ, procedimientos, servicios y funcionamiento, contratacion publica y toda la informacion minima obligatoria de la estrategia de Gobierno en linea | Disponibilidad de infromacion Obligatoria en medios fisicos y en la pagina web de EPQ | Todos los procesos, Gestion sistemas de Informacion-Oficina de comunicaciones | permanente | Se evidencia la publicacion de la informacion en la pagina web de la entidad como por ejemplo la estructura de la entidad organigrama, directorio de funcionarios | 100%
| 1.2 | Control y Seguimiento a el nivel de implementacion de la ley de transparencia y el derecho de acceso a la informacion publica | Matriz de autodiagnostico evaluada | Todos los procesos | 2020-12-31 | Se cuenta con la implementacion de la matriz de transparencia y el derecho de acceso a la informacion publicada en la poagina web de la entidad. | 100%
2. Lineamientos de transparencia por pasiva | 2.1 | Responder oportunamente las solicitudes de informacion de los ciudadanos | 100% de las solicitudes de informacion respondidas en el tiempo y terminos establecidos | Todos los procesos | Permanente | La oficina de PQR responde oportunamente el 100% las solicitudes de informacion de los ciudadanos con apoyo del area misional; de acuerdo al cuadro anexo | 100%
| 2.2 | Mantener actualizada la informacion de tramites de EPQ | Publicar actualizacion de tramites y servicios | Todos los procesos | 30/0472020-30/09/2020-31/12/2020 | La información de Sistema Único de Información de Trámites correspondientes al área comercial tiene doce (12) componentes los cuales se han reportado a tiempo a la Subgerencia de Planeación y Mejoramiento Institucional. Los componentes se describen a continuación: (Suspensión del servicio público, Restablecimiento del servicio público, Duplicado de recibos de pago, Facilidades de pago para los deudores de obligaciones o tributarias, Cambio de tarifa para hogares comunitarios o sustitutos del Bienestar Familiar, Cambio de la clase de uso de un inmueble a cual se le presta el servicio público, Instalación temporal del servicio público, Cambio de tarifa de servicios públicos, Conexión a los servicios públicos, Cambios en la factura de servicio público, Independización del servicio público, Denuncio del contrato de arrendamiento). | 100%
3. Elaboracion de instrumentos de Gestion de la Informacion | 3.1 | Establecer los instrumentos de gestion de informacion de EPQ SAESP como son el registro de inventarios de activos de informacion, actualizacion de las tablas de retencion documental y el esquema de publicacion de la informacion | Instrumentos de gestion de infromacion de EPQ SA ESP | Subgerencia administrativa y fiba¿nanciera y Gestion de los recursos | 30/06/2020-31/12/2020 | Instrumentos de gestion de informacion de EPQ se evidencia el inventario de los activos de informacion tanto del sotfware como del hadware | 100%
| 3.2 | Mantener actualizada la informacion de tramites de EPQ SA ESP | Publicar actualizacion de trramites y servicios | Secretaria general y Subgerencia de comercializacion de servicios y atencion al Cliente | 2020-06-30 | Se evidencia en la pagina web de la entidad que la informacion es actualizada periodicamente | 100%
4. Criterios Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Adecuacion de la Pagina Web de EPQ , para la divulgacion de la informacion en formatos alternativos,comprensibles , permitir accesibilidad de la informacion a personas con discapacidad y divulgar la informacion en diversos idiomas y lenguas de los grupos etnicos y culturales | Pagina web adecuada a la ley 1712 de 2014,articulo 8 criterio diferencial de accesibilidad de infromacion publica | Gestion Sistemas de infromacion y Gestion Financiera | permanente | Se han realizado ajustes en la pagina web de la entidad , para que esta pueda ser leida en diferentes idiomas y lenguajes, asi como tambien ayudas para personas con discapacidad visual . De acuerdo a los lineamientos que comprende la Estrategia de Gobierno digital, Empresas Públicas del Quindío ha venido avanzando con el fin de cumplir con estos y así brindar total funcionalidad y transparencia a los usuarios y a la ciudadanía en general en lo que respecta a servicios de atención al cliente e información general de la Empresa. se instalo un plugin con el fin de que el usuario pueda aumentar el tamaño de la fuente si lo requiere; adicional a esto tambien se instalo una herramiento de traduccion general de los componentes de texto de la pagina a diferentes idiciomas. | 100%
5. Monitoreo de acceso a la informacion | 5.1 | Realizacion de informe semestral sobre el # de solicitudes recibidas trasladadas a otra institucion, tiempo de respuesta y # de solicitudesa las que se nego el acceso a la informacion | informe de solicitudes de acceso a la infromacion | Gestion de los recursos | 30/06/2020-31/12/2020 | Se evidencia en la pagina web de la entidad la publicacion de PQR en forma trmestral www.epq.gov.co | 100%

## 6. INICIATIVAS ADICIONALES
ENTIDAD: EMPRESAS PUBLICAS DEL QUINDIO SA ESP EPQ
VIGENCIA: 1 de Enero al 30 de Abril de 2020
FECHA DE PUBLICACION : Mayo 10 de 2020
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
¦
COMPONENTE 6. OTRAS INICIATIVAS
|  | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA | SEGUIMIENTO | % AVANCE
Otras inicitivas | 1.1 | Difundir a los funcionarios de EPQ la Importancia de los principios y valores institucionales (Codigo de integridad) | Estrategias de difusion | Subgerencia administrativa y financiera Talento humano | 2020-09-30 | Se aprueba el codigo de integridad mediante la resolucion No. 559 de Julio de 2018 - la Subgerencia Administrativa y financiera atraves del proceso de Talento Humano realiza la campaña interna del Codigo de integridad se realizaron varias estrategias por parte del Área de Talento Humano quien a traves del Profesional universitario responsable , se socialización el Código de Integridad, en una charla motivacional que se denominó “Estar Ahí”, cada letra conforma un valor y la integración de todas ellas nos invitan a conocer nuestros valores Institucionales . | 100%
| 1.2 | Desarrollar las competencias de los funcionarios de acuerdo a la Naturaleza del cargo | Funcionarios capacitados en terminos especificos para el desempeño del cargo | Subgerencia administrativa y financiera y Gestion del Talento Humano | Permanente | La oficina de talento humano verifica las competencias de los funcionarios de acuerdo a la naturaleza del cargo , teniendo encuenta el Manual de Funciones y Competencias Laborales de la Entidad. | 100%
| 1.3 | Implementar medidas de austeridad en el gasto que contribuya a evitar los gastos innecesarios | Disminuir los gastos innecesarios respecto al periodo anterior | Subgerencia administrativa y financiera | Permanente | Se evidencia la politica de austeridad en el gasto y el informe de austeridad en el gasto publicado en la pagina web de la entidad asi mismo se evidencia las siguientes actividades : Acciones tomadas para la austeridad del gasto Evaluación líneas telefónicas. Con la idea de reducir gasto se evaluó el estado actual de las líneas telefónicas que componen la estructura celular corporativa, con el fin de evaluar las líneas indispensables y dar de baja, aquellas innecesarias, así mismo, se solicitaron propuestas a diferentes operadores para determinar los planes corporativos más favorables a la empresa en valor y características funcionales. Soportes: propuestas presentadas. Reducción y control en combustible. Con el contratista actual, se tiene la metodología de control por chip, lo cual, permite verificar el consumo y necesidad de tanqueos en tiempo real, contribuyendo así a realizar un suministro de combustible razonable y controlado, esto ha representado una disminución en comparación al año anterior | 100%
| 1.4 | Fortalecimiento de las subgerencias a traves de las capacitaciones de la oficina de control interno | Metodologia de capacitacion | Jefe Oficina asesora de control Interno | Permanente | Durante este periodo se capacito a los funcionarios y a los lideres de los procesos sobre la guia de administracion del riesgo V4 sobre la actualizacion de los mapas de gestion y corrupcion y la politica de riessgo de epq. | 100%